新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位2019年度，实有人数78人，其中：在职人员78人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位部门决算包括：新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位决算。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8,972.76万元，与上年相比，增加7,664.16万元，增长585.67%，主要原因是一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资；三、工资增加随之社保、住房公积金基数也增加；本年支出8,972.76万元，与上年相比，增加7,664.16万元，增长585.67%，主要原因是一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8,972.76万元，其中：财政拨款收入8,968.98万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.78万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8,972.76万元，其中，基本支出1,594.96万元，占17.78%；项目支出7,377.81万元,占82.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8,968.98万元，与上年相比，增加7,664.44万元，增长587.52%，主要原因是一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资；三、工资增加随之社保、住房公积金基数也增加。财政拨款支出8,968.98万元，与上年相比，增加7,664.44万元，增长587.52%，主要原因是一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资；三、工资增加随之社保、住房公积金基数也增加 。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,118.36万元,决算数8,968.98万元，预决算差异率701.98%，主要原因是未对项目资金收入做预算，所以当年中一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资；三、工资增加随之社保、住房公积金基数也增加。财政拨款支出年初预算数1,118.36万元，决算数8,968.98万元，预决算差异率701.98%，主要原因是未对项目资金支出做预算，所以当年中一、扶贫项目资金的增加，以及综合办公大楼与涨坝村美丽项目建设项目进行债务化解；二、2019年对2017-2019年公务员及事业编工资进行调资；三、工资增加随之社保、住房公积金基数也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,968.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行331.05万元；

2010601行政运行11.85万元；

2010650事业运行32.21万元；

2013101行政运行90.22万元；

2013299其他组织事务支出132.43万元；

2013850事业运行17.1万元；

2040604基层司法业务20万元；

2040650事业运行35.51万元；

2049901其他公共安全支出1000万元；

2070101行政运行31.74万元；

2070801行政运行7.66万元；

2070804广播9万元；

2080201行政运行32.99万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.46万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.19万元；

2080801死亡抚恤0.54万元；

2100716计划生育机构56.16万元；

2101101行政单位医疗26.38万元；

2101102事业单位医疗36.94万元；

2101103公务员医疗补助11.41万元；

2120101行政运行193.17万元；

2120303小城镇基础设施建设360万元；

2130104事业运行157.81万元；

2130126农村公益事业5000万元；

2130199其他农业支出30.9万元；

2130204事业机构14.8万元；

2130399其他水利支出966.91万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助156.53万元；

2200101行政运行13.14万元；

2210201住房公积金80.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.17万元，其中：人员经费1,559.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费31.46万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数1.05万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是上下年对比无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年我镇没有因公出国（境）人员及费用；公务用车购置及运行维护费1.05万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是上下年对比无差异；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是 单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括下村、做群众工作以及对村级工作者进行指导等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.05万元，预决算差异率-65.1%，主要原因是执行三公经费规定，减少经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.05万元，预决算差异率-65.1%，主要原因是严格执行三公经费规定，减少经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位机关运行经费支出31.46万元，比上年减少46.6万元，降低59.7%。主要原因是严格执行三公经费规定，减少经费支出 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出27.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额27.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋3,406平方米，价值331.14万元。车辆5辆，价值49.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金915.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目完成数量：主管道4公里，16户入户管道750米，16套水表，20户贫困户牲畜棚圈饮水管道600米，20套水表，项目验收合格率100%；项目完成及时率100%。二是效益指标完成情况分析（1）社会效益：吉布库镇二马场村饮水安全工程建设项目的实施，将极大便利二马场村二马场片组村民生产生活，加强了二马场村菜园子实施计划，有效解决村民用水吃水问题。项目实施后，将解决94户常住家庭，其中16户贫困户的饮水安全问题，20户贫困户养殖牲畜用水问题；三是可持续影响指标：工程使用年限15年以上；四是满意度指标完成情况分析，村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二马场村饮水安全工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 51 |  | 50.093479 |  | 10 | 98% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 51 |  | 50.093479 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 二马场村实施饮水安全工程，常住户94户，其中16户贫困户家庭安装自来水系统，所需主管道管4公里，16户贫困户入户管道750米，16套水表，20户贫困户牲畜棚圈饮水管道600米，20套水表。 |  |  |  |  | 完成常住户94户，其中16户贫困户家庭自来水系统安装，铺设主管道管4公里，16户贫困户入户管道750米，16套水表，20户贫困户牲畜棚圈饮水管道600米，20套水表。解决二马场村饮水安全问题。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主管道长度 |  | 5 | 4公里 | 4公里 | 5 |  |  |
|  |  |  | 入贫困户管道长度 |  | 5 | 750米 | 750米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安装水表套数 |  | 5 | 36 | 36 | 5 |  |  |
|  |  |  | 入贫困户棚圈管道 |  | 5 | 600 | 600 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  | PE管压力等级 |  | 5 | ≥1.0UP | ≥1.0UP | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 5 | 2019年3月 | 2019年3月27日 | 5 |  |  |
|  |  |  | 结束 |  | 5 | 2019年6月底 | 2019年6月20日 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算投资 |  | 10 | 51 | 50.093479元 | 9.8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益建档立卡户数 |  | 5 | 20 | 20 | 5 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡人数 |  | 5 | 74 | 74 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 20 | ≥15年 | ≥15年 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 收益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  |

二马场村壮大集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二马场村壮大集体经济项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析产出指标：完成81头生产母牛采购，项目完成及时率：100%。体重在300公斤以上；年龄3-4岁；每头牛补助1.6万元；二是经济效益：吉布库镇二马场村申请财政专项扶贫资金129万元购置生产母牛81头，在实施过程中通过多方比对，将81头西门塔尔生产母牛托管奇台县畜繁养殖专业合作社，每头牛每年托管收益2496元，合计每年收益202176元。新增固定资产129万元，每年增加村集体经济202176元，其中30%用于帮扶建档立卡贫困户，70%用于壮大村集体经济。三是社会效益：确保53户建档立卡贫困户168人收益，壮大村集体经济，提高二马场村党组织为民办事能力，不断巩固脱贫攻坚成果，进而提升政府公信力，进一步增强贫困群体的幸福感、获得感，确保2020年如期打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。四是满意度指标完成情况分析村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二马场村壮大集体经济项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 129 |  | 129 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 129 |  | 129 |  |  | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 申请财政专项扶贫资金129万元购置生产母牛81头，计划每头牛每年托管养殖专业合作社收益2070元，新增固定资产129万元，每年计划增加村集体经济167670元。 |  |  |  |  | 申请财政专项扶贫资金129万元购置生产母牛81头，新增固定资产129万元。每年托管收益2496元，合计每年收益202176元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置数量 |  | 10 | 81头 | 81头 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 涉及村数 |  | 5 | 1个 | 1个 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 体重 |  | 8 | ≥300公斤 | ≥300公斤 | 8 | 已完成 |  |
|  |  |  | 年龄 |  | 7 | 3-4岁 | 3-4岁 | 7 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 5 | 2019年6月13日 | 2019年6月13日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 5 | 2019年6月30日 | 2019年6月30日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 每头牛预算 |  | 5 | 1.6万元 | 1.6万元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 总预算 |  | 5 | 129万元 | 129万元 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益建档立卡贫困户收益 |  | 5 | 6万元 | 6万元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 托管收益 |  | 5 | 167670元 | 202176元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 5 | 53 | 53 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益人数 |  | 5 | 168 | 168 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 托管收益帮扶贫困户比例 |  | 10 | ≥30% | ≥30% | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  |

3、达板河牧业村购置生产母牛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，达板河牧业村购置生产母牛项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.33万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：完成24头生产母牛采购。（2）项目完成质量：24头生产母牛经村、镇、县、贫困户验收合格，验收合格率100%。（3）项目实施进度：2019年6月中旬开始实施，6月底完成采购。

2、效益指标完成情况分析（1）经济效益：达板河牧业村24户69人建档立卡贫困户购置生产母牛24头，每户1头，预计每年增加家庭收入1600元。（2）社会效益：购置生产母牛项目建成后，为达板河牧业村建档立卡贫困户找出致富道路，有效解决吉布库镇达板河牧业村24户69人建档立卡贫困户自身发展能力不足问题，提升贫困群众获得感、幸福感。

3、满意度指标完成情况分析村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 达板河牧业村购置生产母牛项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 38.4 |  | 38.328 |  | 10 | 99.80% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 38.4 |  | 38.328 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 购置西门塔尔生产母牛24头，3-4岁，活重300公斤左右，每头预算投资1.6万元，总预算投资38.4万元。发放24户建档立卡贫困户，通过发展养殖产业持续增收。 |  |  |  |  | 购置西门塔尔生产母牛24头，3-4岁，活重300公斤左右，每头采购价格15970元，总投资383280元，发放24户建档立卡贫困户，发展养殖产业持续增收。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置数量 |  | 10 | 24头 | 24头 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 涉及村数 |  | 2 | 1个 | 1个 | 2 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 体重 |  | 8 | ≥300公斤 | ≥300公斤 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 年龄 |  | 5 | 3-4岁 | 3-4岁 | 3 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 2 | 2019年6月13日 | 2019年6月13日 | 2 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 3 | 2019年6月30日 | 2019年6月25日 | 3 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 每头牛预算 |  | 10 | 1.6万元 | 15970元 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 总预算 |  | 10 | 38.4万元 | 383280元 | 10 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 贫困户每户受益 |  | 10 | 1.6万元 | 15970元 | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 10 | 24户 | 24户 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困户人数 |  | 10 | 69 | 69 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 收益建档立卡群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94.5 |  |  |

4、达板河牧业村输水管道及U型渠建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，达板河牧业村输水管道及U型渠建设项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.48万元，完成预算的99%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：完成修建1.1公里绿化输水管道，3512米U型渠建设。（2）项目完成质量：已完工1.1公里绿化输水管道3512米的U型渠经村、乡、县三级验收合格，验收合格率100%。（3）项目实施进度：1.1公里绿化输水管道，已完工1.1公里绿化输水管道，3512米U型渠已完工3512米U型渠。2、效益指标完成情况分析（1）经济效益：吉布库镇达板河牧业村输水管道及U型渠建设项目工程的建设，解决了居民点绿化用水的问题，带动庭院经济的发展，改善农牧民的居住条件。（2）社会效益：吉布库镇达板河牧业村输水管道及U型渠建设项目工程的建设，极大便利村民生产生活，美丽乡村梦想进一步实现，贫困群众的幸福感、获得感进一步提升。3、满意度指标完成情况分析，村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，农民得实惠，村民满意度高。建档立卡贫困户满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 达板河牧业村输水管道及U型渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 60 |  | 59.481088 |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 |  | 59.481088 |  | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 完成修建1.1公里绿化输水管道，3512米U型渠建设。进一步为乡村振兴战略打好基础，而且可以带动庭院经济的发展，也可以解决部分绿化用水问题，改善农牧民的居住条件。 |  |  |  |  | 完成修建1.1公里绿化输水管道，3512米U型渠建设。进一步为乡村振兴战略打好基础，而且可以带动庭院经济的发展，也可以解决部分绿化用水问题，改善农牧民的居住条件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修建绿化输水管道公里数 |  | 10 | 1.1公里 | 1.1公里 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | U型渠米数 |  | 10 | 3512米 | 3512米 | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | U型渠起点至终点有3‰的坡度 |  | 1 | ≥3‰ | ≥3‰ | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | U型渠渠底、渠两侧需用戈壁料或砂石回填 |  | 2 | ≥95% | ≥95% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | U型渠间缝隙用砂灰抹平 |  | 2 | ≥95% | ≥95% | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 2 | 2019年7月 | 2019年7月 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 3 | 2019年9月 | 2019年9月 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 修建1.1公里绿化输水管道 |  | 10 | 15.4万元 | 15.4万元 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | U型渠3512米 |  | 10 | 44.6万元 | 44.6万元 | 10 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 为乡村振兴战略打好基础，带动庭院经济的发展增收 |  | 3 | ≥500元 | ≥500元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 10 | 39 | 39 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益人数 |  | 10 | 115 | 115 | 2 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决达板河牧业村居民点绿化用水 |  | 7 | ≥95% | ≥95% | 5 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.4 |  |  |

吉布库镇建档立卡贫困户棚圈建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉布库镇建档立卡贫困户棚圈建设项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是绩效目标完成情况分析：1、产出指标：修建养殖棚圈：18栋；棚圈面积80平方米；验收合格率：100%；7月开工，10月完工并投入使用，项目完成及时率：100%；项目成本：每平米价格375元。2、效益指标：受益建档立卡贫困户18户60户；实现每户贫困户每年增收800元以上；使用年限大于15年。已全部完成。3、满意度指标：受益建档立卡贫困户满意度95%以上，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吉布库镇建档立卡贫困户棚圈建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 54 |  | 54 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 45 |  | 45 |  | 5 | 100% | 5 |
|  |  |  | 其他资金 | 9 |  | 9 |  | 5 | 100% | 5 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 修建棚圈18栋，解决建档立卡贫困户租圈或无圈的问题，为贫困户进一步发展畜牧养殖产业打下良好的基础，每栋棚圈每年至少为建档立卡贫困户创收800元。 |  |  |  |  | 修建棚圈18栋，每栋棚圈80㎡，解决建档立卡贫困户租圈或无圈的问题，为贫困户进一步发展畜牧养殖产业打下良好的基础，每栋棚圈每年至少为建档立卡贫困户创收800元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 修建棚圈数量 |  | 10 | 18 | 18 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 圈舍面积 |  | 5 | 80㎡ | 80㎡ | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 15 | 100% | 100% | 15 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 5 | 2019年7月 | 2019年7月 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 5 | 2019年10月 | 2019年10月 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 每平米价格 |  | 5 | 375元 | 375元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 农户自筹 |  | 5 | 9万元 | 9万元 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每户每年增收 |  | 10 | ≥800元 | ≥800元 | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 5 | 18 | 18 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益人数 |  | 5 | 60 | 60 | 2 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  |

6、二马场村南湖片组饮水工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二马场村南湖片组饮水工程建设项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为250万元，执行数为239.57万元，完成预算的96%。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析（1）.项目完成数量：饮水管网约7250米（其中管径200的管道2342米；管径150管道783米；管径100管道1415米；管径63管道1912米；管径25管道798米）26户入户配套设施，检查井约65座，项目验收合格率100%；项目完成及时率100%。（2）项目完成质量：项目建设内容经村、镇、县、贫困户验收合格，验收合格率100%。（3）项目实施进度：项目在2019年9月开工建设，10月底完成施工，项目建设在规定时限内完成。效益指标完成情况分析，吉布库镇二马场村南湖片组饮水工程建设项目实施极大便利二马场村南湖片组村民生产生活，加强了二马场村菜园子实施计划，有效解决村民用水吃水问题，贫困群众获得感、幸福感进一步提升，群众满意度达到95%以上，社会效益明显。3、满意度指标完成情况分析村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二马场村南湖片组饮水工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 250 |  | 239.565722 |  | 10 | 96% | 9.6 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 250 |  | 239.565722 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 铺设饮水管网约7250米（其中管径200的管道2342米；管径150管道783米；管径100管道1415米；管径63管道1912米；管径25管道798米）26户入户配套设施，保障二马场村南湖片组饮水安全。 |  |  |  |  | 铺设饮水管网约7250米（其中管径200的管道2342米；管径150管道783米；管径100管道1415米；管径63管道1912米；管径25管道798米）26户入户配套设施，保障二马场村南湖片组饮水安全。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | PE热熔管管径200的管道（米） |  | 3 | 2342 | 2342 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | PE热熔管管径150的管道（米） |  | 3 | 783 | 783 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | PE热熔管管径100的管道（米） |  | 3 | 1415 | 1415 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | PE热熔管管径25的管道（米） |  | 2 | 798 | 798 | 2 | 已完成 |  |
|  |  |  | PE热熔管管径63的管道（米） |  | 2 | 1912 | 1912 | 2 | 已完成 |  |
|  |  |  | 检查井（座） |  | 2 | 65 | 65 | 2 | 已完成 |  |
|  |  |  | 入户配套设施（户） |  | 5 | 26 | 26 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | PE管压力等级 |  | 5 | ≥1.0UP | ≥1.0UP | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始 |  | 5 | 2019年9月 | 2019年9月28日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 项目结束 |  | 5 | 2019年10月底 | 2019年11月10日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算投资 |  | 10 | 250 | 239.565722 | 9.6 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 解决农牧民饮水安全问题 |  | 10 | 100% | 100% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡户数 |  | 5 | 26 | 26 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益建档立卡人数 |  | 5 | 74 | 74 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | 已完成 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8 |  |  |

7、二马场村居民点院墙及绿化管道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二马场村居民点院墙及绿化管道建设项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为323万元，执行数为319.28万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：1、产出指标分析（1）项目完成数量：完成修建4900米院墙，94个大门及门柱，94个涵桥，每户30平米混凝土地面，6500米庭院经济绿化输水管道，94个出水桩，28个检查井。（2）项目完成质量：已完工修建4900米院墙，94个大门及门柱，94个涵桥，每户30平米混凝土地面，6500米庭院经济绿化输水管道，94个出水桩，28个检查井。经村、乡、县三级验收合格，验收合格率100%。（3）项目实施进度：修建4900米院墙，94个大门及门柱，94个涵桥，每户30平米混凝土地面，6500米庭院经济绿化输水管道，94个出水桩，28个检查井，全面完工，交付使用。2效益指标完成情况分析（1）经济效益：二马场村居民点院墙及绿化管道建设项目的实施，实现了村庄美化、绿化，为发展庭院经济提供浇水保障，受益家庭庭院经济预计年收入超过500元。（2）社会效益：为二马场村二马场片组94户常住户包括20户建档立卡贫困户修建院墙及绿化管道，极大便利村民生产生活，美丽乡村梦想进一步实现，贫困群众的幸福感、获得感进一步提升。3、满意度指标完成情况分析村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 二马场村居民点院墙及绿化管道建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县委统战部 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 323 |  | 319.282693 |  | 10 | 98.80% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 323 |  | 319.282693 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 完成修建4900米院墙，94个大门及门柱，94个涵桥，每户30平米混凝土地面，6500米庭院经济绿化输水管道，94个出水桩，28个检查井。实现村庄美化、绿化，进一步为乡村振兴战略打好基础，带动庭院经济的发展，解决绿化用水问题，改善农牧民的居住条件。 |  |  |  |  | 完成修建4900米院墙，94个大门及门柱，94个涵桥，每户30平米混凝土地面，6500米庭院经济绿化输水管道，94个出水桩，28个检查井。实现村庄美化、绿化，进一步为乡村振兴战略打好基础，带动庭院经济的发展，解决绿化用水问题，改善农牧民的居住条件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 院墙米数 |  | 4 | 4900米 | 4900米 | 4 | 已完成 |  |
|  |  |  | 大门门柱、涵桥 |  | 4 | 94个 | 94个 | 4 | 已完成 |  |
|  |  |  | 出水桩 |  | 4 | 94个 | 94个 | 4 | 已完成 |  |
|  |  |  | 检查井 |  | 4 | 28个 | 28个 | 4 | 已完成 |  |
|  |  |  | 每户混凝土地面 |  | 4 | 30㎡ | 30㎡ | 4 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 院墙混凝土、铁艺 |  | 5 | 100% | 100% | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 绿化管道PVC热熔管 |  | 5 | 100% | 100% | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 5 | 2019年3月初 | 2019年3月11日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 5 | 2019年7月底 | 2019年7月22日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算投资 |  | 5 | 323万元 | 3192826.93元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 院墙预算 |  | 3 | 273 | 2699351.8 | 3 | 已完成 |  |
|  |  |  | 绿化管道预算 |  | 2 | 50 | 493475.13 | 2 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 实现村庄美化、绿化，发展庭院经济 |  | 10 | ≥500元 | ≥500元 | 10 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户户数 |  | 10 | 20户 | 20户 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 收益群众户数 |  | 10 | 94 | 94 | 10 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.4 |  |  |

8、吉布库牧业村壮大集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉布库牧业村壮大集体经济项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为25.56万元，执行数为25.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析（1）产出指标：完成16头生产母牛采购，项目完成及时率：100%。体重在300公斤以上；年龄3-4岁；每头牛补助1.6万元；效益指标完成情况分析，经济效益：吉布库镇牧业村申请财政专项扶贫资金25.56万元购置生产母牛16头，在实施过程中通过多方比对，将16头西门塔尔生产母牛托管专业合作社。新增固定资产25.56万元，其中30%用于帮扶建档立卡贫困户，70%用于壮大村集体经济。每年增加村集体经济2.6元。社会效益：确保29户建档立卡贫困户94人收益，壮大村集体经济，提高牧业村党组织为民办事能力，不断巩固脱贫攻坚成果，进而提升政府公信力，进一步增强贫困群体的幸福感、获得感，确保2020年如期打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。3、满意度指标完成情况分析，村民的生产生活条件明显提高，政府得民心，建档立卡贫困户得实惠，满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吉布库牧业村壮大集体经济项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 马维龙13364903812 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25.56 |  | 25.56 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 25.56 |  | 25.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 申请财政专项扶贫资金25.56万元购置西门塔尔生产母牛16头，18月龄，200公斤左右。集中托管养殖专业合作社或养殖大户，每年托管收益不少于26000元。 |  |  |  |  | 申请财政专项扶贫资金25.56万元购置西门塔尔生产母牛16头，18月龄，200公斤左右。集中托管养殖大户，每年托管收益31330元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置数量 |  | 10 | 16头 | 16头 | 10 | 已完成 |  |
|  |  |  | 涉及村数 |  | 5 | 1个 | 1个 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 体重 |  | 5 | ≥200公斤 | ≥200公斤 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 年龄 |  | 5 | 18月龄 | 18月龄 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 品种 |  | 5 | 西门塔尔 | 西门塔尔 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始 |  | 5 | 2019年11月1日 | 2019年11月1日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 结束 |  | 5 | 2019年11月30日 | 2019年11月30日 | 5 | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 每头牛预算 |  | 10 | 16000元 | 15385元 | 5 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增固定资产 |  | 5 | 25.56万元 | 25.56万元 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 托管收益 |  | 15 | ≥26000元 | 31330元 | 15 | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 5 | 29 | 29 | 5 | 已完成 |  |
|  |  |  | 受益人数 |  | 5 | 94 | 94 | 5 | 已完成 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.5 | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  |

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》