## 绩效目标自评表
奇台县国资局资本金项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 棚户区改造安置小区项目
主管部门 |  |  | 国务院国资委 |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率
|  |  | 年度资金总额 | 989.51 | 989.51 | 989.51 | 100%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 224 | 224 | 224 | 100%
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 765.51 | 765.51 | 765.51 | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
于2021年10月建成并入住棚户区安置小区楼一栋，建设面积7378.3平方米，88套安置房屋。 | 于2021年10月建成并入住棚户区安置小区楼一栋，建设面积7378.3平方米，88套安置房屋。 |  |  |  | 建设任务按照计划建成住房7378.3平方米，88套房屋，入驻率100%，资金拨付率100%，建筑成本控制在1350元内，各项指标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标 | 项目完成 | 数量指标 | 指标1：住房建设（平方米） |  | ≥7378.3平方米 | ≥7378.3平方米
|  |  | 指标2：住房建设（套） |  | ≥88套 | ≥88套
|  | 质量指标 | 指标1：搬迁入住率 |  | ≥100% | ≥100%
|  |  | 指标2：资金拨付率 |  | ≥100% | ≥100%
|  | 时效指标 | 指标1：工程启动时间 |  | ≥2021-4-1 | ≥2021-4-1
|  |  | 指标2：工程完成时间 |  | ≥2021-10-1 | ≥2021-10-1
|  | 成本指标 | 指标1：主体建筑成本 |  | ≤1350元/平方米 | ≤1350元/平方米
| 项目效益 | 社会效益指标 | 指标1：群众居住环境得到改善 |  | 居住环境明显改善 | 居住环境明显改善
|  |  | 指标2：城市环境面貌得到改善 |  | 城市环境明显优化 | 城市环境明显优化
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众生活质量得到提高 |  | ≥90% | ≥90%