## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 奇台县农业局本级 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 奇台县农业局本级 |  | 项目周期 | 2022年
| 项目名称 | 2021年小麦制种基地项目 |  | 监控时点 | 2022-06
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 25.00 | 到位数： | 25.00 | 执行数： | 25.00 | 100.00%
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 建设高标准小麦制种基地，种植农田防护林，完善田间道路石子路面的铺设，建设物联网系统，开展全程农业技术服务培训，购买农业机械，促进奇台县小麦种业发展。 |  |  | 建设高标准小麦制种基地200亩，种植农田防护林100棵，完善9800米田间道路石子路面的铺设，建设物联网系统，开展全程农业技术服务培训，购买农业机械，促进奇台县小麦种业发展。 |  |  | 100.00%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建小麦制种基地 |  | 2000 | =2000亩 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植农田防护林林木数量 |  | 1000 | =1000棵 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设田间道路长度 |  | 9800 | =9800米 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建滴灌井房数量 |  | 6 | =6座 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买小麦收割机数量 |  | 1 | =1台 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制农业技术标准数量 |  | 2 | =2套 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | 95 | =100% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | 3 | =0% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 |  | 90 | =100% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完工率 |  | 100 | =100% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  | 2021年9月 | =2021年9月 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  | 2022年5月 | 2022年4月 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 小麦收割机成本 |  | 35 | =35万元 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 编制农业技术标准成本 |  | 77 | =77万元 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建工程成本 |  | 152 | =152万元 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小麦制种产业发展水平，保障高产稳产 |  | 有所提高 | 有所提高 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升制种标准化管理水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高良种产业品质 |  | 明显提高 | 明显提高 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 |  | 95 | =98% | 100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 周旭东 |  |  |  |  | 联系电话： | 13899652678