## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 奇台县商务和工业信息化局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 奇台县商务和工业信息化局 |  | 项目周期 | 2022年
| 项目名称 | 奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目 |  | 监控时点 | 2022-06
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 394.00 | 到位数： | 394.00 | 执行数： | 394.00 | 100.00%
| 其中：财政资金 | 394 | 其中：财政资金 | 394 | 其中：财政资金 | 394
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 在奇台县物流园打造一个500平米的电子商务公共服务中心，引导企业入驻，项目建成后可在农村电子商务在农产品上行、带动脱贫户就业增收、便民服务等方面取得有效进展，使农村流通现代化水平明显提升，农产品网络零售额显著增长，扩大农村消费，助力乡村振兴。 |  |  | 目前已完成，已拨付3881499.32元 |  |  | 86.74%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村站点电子商务服务点建设数 |  | 1 | =34个 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农村电子商务公共服务中心 |  | 500 | =1510平米 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设施设备种类 |  | 4 | =20个 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电子商务公共服务中心验收合格率 |  | 100% | =100% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电子商务公共服务中心建设完成时间 |  | 2022年12月 | 2022年6月 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 服务中心装修 |  | 203 | =181万元 | 89%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设计费 |  | 7.80 | =6万元 | 76.9%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置 |  | 84.50 | =84.5万元 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品网络零售额同比增长 |  | 20% | =10% | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电商服务站点在行政村覆盖率 |  | 50 | =50% | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导企业入驻率 |  | 80 | =60% | 75%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村电子商务业务增长率 |  | 20 | =10% | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 电商企业满意度 |  | 80% |  | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 存在问题的指标:农产品网络零售额同比增长。偏差原因:按进度统计，农产品网络零售额预计2022年12月完成指标 存在问题的指标:农村电子商务业务增长率。偏差原因:按进度增长，农村电子商务业务预计2022年11月完成指标
填报人： | 李玉群 |  |  |  |  | 联系电话： | 18699461435