附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：和田富余劳动力就业安置经费

实施单位（公章）：奇台县发展和改革委员会

主管部门（公章）：奇台县发展和改革委员会

项目负责人（签章）：辛吉龙

填报时间：2018年 8 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析奇台县经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，负责制定环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责县国民经济动员办公室的工作。

（3）汇总和分析奇台县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任

（6）推进产业结构调整和升级

（7）研究提出奇台县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策

（8）负责奇台县价格宏观管理和综合平衡

（9）承担奇台县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任

（10）负责奇台县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略总体规划和年度计划。

（11）推进可持续发展战略，负责奇台县全社会节能减排综合协调工作。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、项目推进办（事业法人单位）、价格监督局（副科编制单位）、综合科、投资科、项目稽查、体改办、价格收费科、价格认证中心（事业法人单位）、援疆办、机场筹建办，同时代管南疆籍务工人员等项目工作。

奇台县发展和改革委员会单位编制人数34人（行政23人，项目办4人，价格认证中心4人，援疆办3人），实有人数28人，其中：在职28人，退休32人，离休2人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为深入贯彻落实自治区党委、州党委的工作部署，扎实推进喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织、多渠道转移就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定。我委紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据自治区推进喀什和田地区城乡富余劳动力有组织就业工作领导小组《关于做好喀什和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业近期重点工作的通知》（新人社明电[2017]48号）、自治区发改委《关于推进喀什和田地区城乡富余劳动力转移就业工作实施方案》文件精神和自治州推进喀什和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业工作领导小组办公室有关要求，结合我县实际，设定绩效目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

和田富余劳动力就业安置经费申请项目资金9万元，经财政局批复下达后，形成授权支付全部用于和田富余劳动力就业安置。该项目资金投入9万元，其中上级财政拨款安排9万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

和田富余劳动力就业安置经费项目支出9万元，用于商品与服务支出9万元。

（三）项目资金管理情况分析

和田富余劳动力就业安置项目经费采取授权支付形式，由县财政局追加下达预算，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 和田富余劳动力就业安置主要是把喀什、和田地区城乡富余劳动力转移就业作为落实总目标的重要措施并纳入全县经济社会发展规划，按照政策引导、有序流动、加强管理、改善服务的方针，构建劳务信息、技能培训、劳务市场、政策保障和管理服务体系，形成政府促进就业、市场调节就业的机制，整体推进喀什、和田地区城乡富余劳动力多层次、宽领域转移就业，促进喀什、和田地区城乡富余劳动力增收和农村经济社会全面发展，该项目不需要进行项目投标。

- 经项目任务分解，主要由

- （1）发改委:牵头单位，负责做好与各单位、企业之间的沟通协调，负责统筹管理喀什、和田地区城乡富余劳动力转移就业工作，指导各部门按照职责分工抓好落实，监督检查工作任务落实情况，负责做好日常管理工作资料的收集整理；完成领导小组交办的其他工作。

- （2）人社局：劳动监察机构要加大执法力度，劳动争议仲裁机构对喀什、和田地区城乡富余劳动力申诉的劳动争议案件，要及时受理；完成领导小组交办的其他工作。

- （3）劳动就业局：负责做好就业服务工作，制定来访的喀什、和田地区城乡富余劳动力岗前培训实施方案和培训计划，大力开展技能培训、定向培训，提高适应能力；以及到岗就业后的后续跟踪服务；完成领导小组交办的其他工作。

- （4）公安局：按照流动人口管理要求，深入做好来访的喀什、和田地区城乡富余劳动力审查和摸排，强化转移就业劳动力的动态跟踪管理及来访亲友的身份审查工作；完成领导小组交办的其他工作。

- （5）民宗局：负责做好来访的喀什、和田地区城乡富余劳动力民族宗教事务管理工作和“民族团结一家亲”结对认亲活动；完成领导小组交办的其他工作。

- （6）卫计委：负责做好来访的喀什、和田地区城乡富余劳动力接送过程中的医疗保障及体检，以及在我县期间的计生服务管理、其他疾病的治疗工作；完成领导小组交办的其他工作。

（7）中等职业技术学院：安排1名分管领导和工作人员专人专管，负责做好培训期间食宿安排和日常生活，确保培训工作圆满结束；完成领导小组交办的其他工作。

各单位互相协调负责组织实施。

（二）项目管理情况分析

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

项目资金管理严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围与开支标准，按照国家政府采购的有关规定执行，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，接受财政、审计和文化等部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

和田富余劳动力就业安置项目预算10.4万元，办公费5万元,差旅费0.5万元,劳务费2.4万元,委托业务费2.5万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

和田富余劳动力就业安置项目预算节约情况9万元，办公费4.23万元,差旅费0.75万元,劳务费0.5万元,委托业务费2.44万元，培训费1.08万元，。

2. 项目的效率性分析注：项目资金支出在各子项目进行了调整，贯彻落实中央八项规定，差旅费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通费等子项目经费支出尽量控制，资金主要用于和田富余劳动力转移安置。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：和田富余劳动力转移安置项目按预期目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

和田富余劳动力转移安置确保了转移就业人员队伍稳定，较好的完成了年度安置任务，体现了各企业的政治社会责任担当。一批转移就业人员，珍惜党和政府给予的惠民政策，知党恩、感党恩，积极融入企业，努力学习汉语言和工作技能、遵守企业规章制度，努力维护民族团结，在转移就业人员中发挥了较好的模范带头作用，稳定一批转移就业人员，带动当地经济。将南疆富余劳动力转移，让更多的劳动力走出家乡，看新的世界，开拓眼界。

4. 项目的可持续性分析

和田富余劳动力转移安置是一项地方性政策，地方财政全额拨款,保障和田富余劳动力转移安置的可持续性。

5、群众满意度（服务量、服务设施、服务质量）：绩效目标为群众满意度97分以上，本次满意度调查问卷收回60份, 其中务工人员30份，社会群众30份。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2017年项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 我委将继续配合各委办局、南疆工作站、流口中心等部门做好转移劳动力就业管理工作。对于通知中提到的问题以及有可能出现的新问题，引起高度重视并积极加以解决，做实做细各项工作，促进南疆富余劳动力稳定就业，各民族融合发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

我委建立长效机制，确保稳定就业，在认真抓好日常管理的同时，积极探索加强管理、稳定人心的有效办法，逐步建立健全劳动、考勤、学习、就业人员跟踪管理等各项管理制度，形成南疆就业扶贫人员在我县长期稳定工作生活的长效机制，同时，做好结亲、升国旗等工作。 截止目前，工作、生活正常有序，思想稳定可控。

存在的问题

（一）保障困难。目前涉及南疆籍务工人员用工企业11个且用工地点比较分散，同时没有专门的双语干部、交通经费，影响了政策法规宣讲、谈话谈心记录、协调解决问题等日常工作。
      建议：由县南疆务工人员就业领导小组办公室，抽调专人，统一管理。
    （二）加强协调。根据今年6月安排，近期我委还要安置20名务工人员，并要求提前确定岗位。我委已确定接收岗位，但人员仍未到位。目前，企业仍在等人上岗，造成一定影响。
建议：在务工人员的岗位安排、到位时间上，加强上下沟通协调。

（三）其他

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 和田富余劳动力就业安置经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县发展和改革委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 9 |  | 执行数： | 9 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 9 |  | 其中：财政拨款 | 9 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 扎实推进喀什、和田地区城乡富余劳动力有组织、多渠道转移就业工作，促进就业增收脱贫，维护社会稳定。 |  |  |  | 确保稳定就业，逐步建立健全劳动、考勤、学习、就业人员跟踪管理等各项管理制度，形成南疆就业扶贫人员在我县长期稳定工作生活的长效机制。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 接收南疆籍务工人员 | ≥接收南疆籍人员59名 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 人员减少及后补 | 期间因政审、患病、上学等原因退返35人，由输出地增补28人 |
|  |  |  | 指标2： |  | 文化程度 | ≥小学 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 经费使用情况 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 项目总支出 | ≥100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 人员工资 | ≥2500元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 受益群体满意度 | ≥97%，管理制度有待完善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |