附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：重大公共卫生专项（碘缺乏病防治）

实施单位（公章）：奇台县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：奇台县卫生与计划生育委员会

项目负责人（签章）：王吉祥

填报时间：  2018 年 8 月 20 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要职能：主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

- 项目预算绩效目标设定情况

主要用于全县300户居民的碘盐监测，用于全县14个乡镇的生活饮用水中水碘含量的测定，用于全县200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘测定，用于全县100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐的碘含量测定。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

碘缺乏病项目资金用于碘盐及水碘监测，该项目总投入2万元，其中上级财政拨款2万元。

- 项目资金实际使用情况分析

该项目资金2万元，其中碘盐监测投资1万元，水碘含量监测投资0.5万元，孕妇及儿童的尿碘含量测定0.5万元。

- 项目资金管理情况分析

该资金严格用于碘缺乏病项目，按照自治区项目要求管理完成。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照自治区项目要求，认真制定奇台县项目方案，按时完成项目内容，上报项目数据。

- 项目管理情况分析

碘缺乏病项目由奇台县疾控中心地方病科负责实施、完成，由自治区疾控中心负责审核。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过碘缺乏病项目的实施，可以准确掌握奇台县碘缺乏病消除情况，可以准确掌握奇台县居民生活饮用水中碘含量情况。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加大健康教育宣传力度，使广大农牧民增强预防为主的意识。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

- 项目评价工作情况

碘缺乏病项目通过自治区的考核，达到了消除碘缺乏病的目标。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 碘缺乏病项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数：2万元 |  |  |  | 执行数： | 2万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 2万元 |  | 其中：财政拨款 | 2万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、完成全县300份居民食用盐碘含量测定 2、完成全县14个乡镇的居民生活饮用水水碘含量测定 3、200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 4、100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定 |  |  |  | 1、完成全县300份居民食用盐碘含量测定 2、完成全县14个乡镇的居民生活饮用水水碘含量测定 3、200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 4、100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1居民食用盐碘含量测定： |  | 1、300份居民食用盐碘含量测定 | 1、300份居民食用盐碘含量测定 |
|  |  |  | 指标2：生活饮用水水碘含量测定 |  | 2、14个乡镇的生活饮用水水碘含量测定 | 2、14个乡镇的生活饮用水水碘含量测定 |
|  |  |  | 指标3：儿童甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 |  | 3、200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 | 3、200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 |
|  |  |  | 指标4：孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定 |  | 4、100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定 | 4、100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 健康知晓率达到85%以上 | 健康知晓率达到85%以上 |
|  |  |  | 指标2： |  | 消除碘缺乏病 | 消除碘缺乏病 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 消除碘缺乏病 | 消除碘缺乏病 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |