附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：突发公共卫生事件应急处理

实施单位（公章）：奇台县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：奇台县卫生与计划生育委员会

项目负责人（签章）：王吉祥

填报时间：2018年 8月 20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

（二）项目预算绩效目标设定情况

突发公共卫生事件应急处理项目资金主要用于应急物资储备库的应急物资更新以及业务培训、宣传、督导工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

突发公共卫生事件应急处理项目资金主要用于应急物资储备库的应急物资更新以及业务培训、宣传、督导工作。该项目共投入5万元，均为上级财政拨款。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目资金5万元，均用于储备库应急物资更新以及业务培训、宣传、督导工作。

（三）项目资金管理情况分析

突发公共卫生事件信息报送制度，管理制度，各项预案。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

顺利通过昌吉州对我县的考核。

（二）项目管理情况分析

按时对物资储备库物资进行了更新，按时对下级进行了培训、督导。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过努力，按要求完成各项工作，我县2017年无突发公共卫生事件发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

按要求完成各项工作，按时对下级进行业务培训、督导，及时更新储备库物资，确保储备库物资能够正常使用。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

及时更新了储备库物资，以保证在有紧急情况时能及时出动。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 5万元 |  |  | 执行数： | 5万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 5万元 |  |  | 其中：财政拨款 | 5万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成突发公共卫生事件及传染病防控培训每年2次，宣传每年3次（配发宣传材料），突发公共卫生事件及传染病防控督导每年4次，按要求上报、处置突发公共卫生事件及传染病，及时更新应急储备库物资。 |  |  |  | 完成突发公共卫生事件及传染病防控培训每年2次，宣传每年3次（配发宣传材料），突发公共卫生事件及传染病防控督导每年4次，按要求上报、处置突发公共卫生事件及传染病，及时更新应急储备库物资。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件及传染病防控培训 |  |  | 每年2次 | 每年2次 |
|  |  |  | 突发公共卫生事件及传染病防控宣传 |  |  | 每年3次（配发宣传材料） | 每年3次（配发宣传材料） |
|  |  |  | 突发公共卫生事件及传染病防控物资储备 |  |  | 突发公共卫生事件处置类、传染病疫情处置类、食物中毒处置类、职业病处置类等所需物资储备200余种 | 突发公共卫生事件处置类、传染病疫情处置类、食物中毒处置类、职业病处置类等所需物资储备100余种 |
|  |  |  | 突发公共卫生事件及传染病防控督导 |  |  | 每年4次 | 每年4次 |
|  |  | 质量指标 | 突发公共卫生事件及传染病上报 |  |  | 突发公共卫生事件及传染病上报率100% | 突发公共卫生事件及传染病上报率100% |
|  |  |  | 突发公共卫生事件及传染病处置 |  |  | 突发公共卫生事件及传染病处置率100% | 突发公共卫生事件及传染病处置率100% |
|  |  |  | 传染病发病情况 |  |  | 传染病发病率逐年下降 | 传染病发病率逐年下降 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无突发公共卫生事件发生 |  |  | 无突发公共卫生事件发生 | 无突发公共卫生事件发生 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |