附件1：

奇台县疾控中心结核病项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：重大公共卫生专项（结核病防治）

实施单位（公章）：奇台县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：奇台县卫生与计划生育委员会

项目负责人（签章）：王吉祥

填报时间：     2018年     8月     20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

负责开展以传染病为主的各类疾病的预防控制工作，达到降低或控制相应疾病的发生与传播，保证全县人民健康为目的的各类干预工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

开展全民体检的结核病筛查和住院病人的结核病筛查工作，开展结核病大众人群的宣传，开展在押人员的结核病筛查，完成2万人的结核病筛查。

加强结核病人的管理，尽可能的让所有的结核病人得到治疗，保证所有的治疗者都能按要求服药，完成90%以上的治疗病人治疗有效。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

在资金的使用上，我们按照结核病防治项目要求，严格管理项目资金。制定详细的工作计划，开展各项工作，支付相关经费，并保管好相应的资料。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年我县结核病防治项目投入10万元，我县的结核病防治工作，资金有县财政按计划拨付。

（三）项目资金管理情况分析

本资金用于全县结核病人的随访管理，艾滋病人的相关检查和大众人群的宣传。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我们根据项目要求制定了详细的工作计划和各部门工作职责，在县政府的统一领导下，通过会议安排每年工作，再经过督导检查督促各项工作的开展。在区、州的支持、指导下，推行各项工作进程。在实践中总结经验，找出不足，及时改进，逐步达到预期目的。

（二）项目管理情况分析

结核病防治项目管理，依据年度工作计划全面开展，对在工作中出现的与计划不符的问题，及时调整工作方案，做到计划制定在前，工作开展在后，有序的推进结核病防治工作的顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在多部门的共同参与下，在卫生系统的全力配合下，结核病病人的发现、治疗工作得以推行，完成了95%以上结核病的发现任务，使得95%以上的病人治疗有效。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

暂无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

依据工作计划开展工作，通过每月例会汇总上报资料，发现存在问题，及时讨论解决。

建议要加强政府对结核病防治工作领导，形成无缝隙的艾滋病病人管理体系，发现问题及时解决。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

2017年我县的结核病防治工作，按照计划要求已基本全面落实，各项工作资料真实有效，结核病人发现任务指标已完成，大部分得到治疗并有效。结核病疫情得到控制。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大公共卫生项目（结核病防治） |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10 |  | 执行数： | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10 |  | 其中：财政拨款 | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1，完成结核病防治培训、宣传、督导指标，督促乡村级做好结核病筛查和病人管理工作,2、使得90%以上的结核病患者得到发现，3、发现的结病患者90%以上得到治疗。 |  |  |  | 1、完成了结核病防治培训、宣传指标，完成了对结核病人的有效管理。2、完成90%以上的结核病患者的发现，3、完成了发现的结病患者90%以上得到治疗任务。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成结核病筛查2万人 | 实际完成2.3万人 |
|  |  |  | 指标2： |  | 发现的结病患者90%以上得到治疗。 | 发现的结病患者95%以上得到治疗。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 各项数据真实、有效 | 未发现差错问题 |
|  |  |  | 指标2： |  | 年度考核全州前三 | 第二 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |