附件1：

奇台县财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

项目名称：重大公共卫生专项（艾滋病防治）

实施单位（公章）：奇台县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：奇台县卫生与计划生育计委

项目负责人（签章）：王吉祥

填报时间：2018年8月16日

一、项目概况

- 项目单位基本情况

主要职能：主要承担全县突发公共卫生事件的应急处理、传染病、免疫规划、五大卫生，生活饮用水、餐饮具、公共场所以及医院消毒质量监测，公共场所从业人员的健康体检以及健康教育等社会公益性卫生事业单位。并对全县6镇9乡、6个居委会赋有业务指导的职能。近年来，随着疾控体系的不断完善，我中心的职责也从以前单一的卫生卫生防疫转变为预防控制各类传染病、慢性病、地方病，职业病，科学应对重大疫情和突发公共卫生事件，积极开展健康教育，普及保健知识，从而达到控制疾病、促进健康、改善环境、延长人类寿命。

- 项目预算绩效目标设定情况

开展全民体检的艾滋病筛查和住院病人艾滋病筛查工作，开展艾滋病高危人群干预，开展在押人员的艾滋病筛查，完成8万人的艾滋病筛查。加强艾滋病感染者的管理，尽可能的让所有的艾滋病感染者参与抗病毒治疗，完成85%以上的感染者得到治疗。做好已治疗的艾滋病病人的管理，保证所有的治疗者都能按要求服药，完成80%以上的治疗病人治疗有效。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年我县艾滋病防治项目投入15万元，用于我县的艾滋病防治工作，资金有县财政按计划拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

本资金用于全县艾滋病检测实剂的购置，艾滋病感染者的随访管理，艾滋病人的相关检查，艾滋病高危人群的干预和大众人群的宣传。

（三）项目资金管理情况分析

在资金的使用上，我们按照艾滋病防治项目要求，严格管理项目资金。制定详细的工作计划，开展各项工作，支付相关经费，并保管好相应的资料。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

艾滋病防治工作是一项公共卫生问题。我们根据项目要求制定了详细的工作计划和各部门工作职责，在县政府的统一领导下，通过会议安排每年工作，再经过督导检查督促各项工作的开展。在区、州的支持、指导下，推行各项工作进程。在实践中总结经验，找出不足，及时改进，逐步达到预期目的。

（二）项目管理情况分析

艾滋病防治项目管理，依据年度工作计划全面开展，对在工作中出现的与计划不符的问题，及时调整工作方案，做到计划制定在前，工作开展在后，有序的推进艾滋病防治工作的顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在多部门的共同参与下，在卫生系统的全力配合下，艾滋病病人的发现、治疗工作得以推行，完成了90%以上艾滋病感染者的发现任务，使得大部分感染者得到治疗。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

依据工作计划开展工作，通过每月例会汇总上报资料，发现存在问题，及时讨论解决。

建议加强政府对艾滋病防治工作领导，调整艾防队伍的一体化管理，形成无缝隙的艾滋病病人管理体系。

（三）其他

无

项目评价工作情况

2017年我县的艾滋病防治工作，按照计划要求已基本全面落实，各项工作资料真实有效，艾滋病感染者发现任务指标已完成，大部分感染者得到治疗并有效。艾滋病疫情得到控制。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 奇台县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2017年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大公共卫生专项（艾滋病防治） |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 奇台县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 15 |  | 执行数： | 15 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 15 |  | 其中：财政拨款 | 15 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、使得90%以上的艾滋病感染者得到发现，2、现存活的艾滋病感染者85%以上得到治疗，3、治疗的感染者80%以上有效。 |  |  |  | 1、达到90%以上的艾滋病感染者得到发现的指标，2、完成84%以上现存活的艾滋病感染者得到治疗，3、达到78%以上治疗的感染者有效。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：：完成艾滋病扩大筛查 |  | 90% | 92% |
|  |  |  | 指标2：：现存活的艾滋病感染者得到治疗 |  | 85% | 84% |
|  |  |  | 3、治疗的感染者80%有效 |  | 80% | 78% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无明显差错问题 |  | 准确，真实 | 无问题存在 |
|  |  |  | 指标2：全州考核前三 |  | 全州前三 | 第一 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |