昌吉州奇台县农业农村局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调节组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革工作。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州级农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

5、负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8、负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9、负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织应急工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12、承担全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

15、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县农业农村局2022年度，实有人数382人，其中：在职人员183人，离休人员1人，退休人员198人。

从部门决算单位构成看，昌吉州奇台县农业农村局部门决算包括：昌吉州奇台县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42,149.96万元，其中：本年收入合计42,149.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加26,628.03万元，增长171.55%，主要原因是：增加2022年地方政府一般债券乡村振兴等项目资金经费。

本年支出总计42,149.96万元，其中：本年支出合计42,149.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加26,628.03万元，增长171.55%，主要原因是：增加2022年地方政府一般债券乡村振兴等项目资金相关经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入42,149.96万元，其中：财政拨款收入41,683.95万元，占98.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入466.01万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出42,149.96万元，其中：基本支出3,357.62万元，占7.97%；项目支出38,792.34万元，占92.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计41,683.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入41,683.95万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加26,162.75万元，增长168.56%，主要原因是：增加2022年地方政府一般债券乡村振兴等项目资金相关经费。

财政拨款支出总计41,683.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出41,683.95万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加26,162.75万元，增长168.56%，主要原因是：增加2022年地方政府一般债券乡村振兴等项目资金相关经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数9,792.20万元，决算数41,683.95万元，预决算差异率325.69%，主要原因是：2022年地方政府一般债券乡村振兴项目、2021、2022年中央农业资源及生态保护补助资金等年初未安排预算。财政拨款支出总计年初预算数9,792.20万元，决算数41,683.95万元，预决算差异率325.69%，主要原因是：2022年地方政府一般债券乡村振兴项目、2021、2022年中央农业资源及生态保护补助资金等年初未安排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41,605.71万元，占本年支出合计的98.71%，与上年相比，增加26,614.67万元，增长177.54%，主要原因是：增加2022年地方政府一般债券乡村振兴等项目资金相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）380.40万元，占0.91%；

2.卫生健康支出（类）284.29万元，占0.68%；

3.节能环保支出（类）32.95万元，占0.08%；

4.农林水支出（类）40,476.12万元，占97.29%；

5.资源勘探工业信息等支出（类）214.70万元，占0.52%；

6.住房保障支出（类）217.25万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为262.70万元，比上年决算增加22.48万元，增长9.36%，主要原因是：单位在职人员增加，基本养老保险缴费增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为34.74万元，比上年决算减少5.57万元，下降13.82%，主要原因是：职业年金缴费基数调减，职业年金缴费减少；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为82.96万元，比上年决算增加73.60万元，增长786.32%，主要原因是：单位有退休人员去世，发放的死亡抚恤金较多；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为89.15万元，比上年决算减少4.69万元，下降5.00%，主要原因是：本年单位人员医疗缴费基数调减，医疗缴费减少；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为167.20万元，比上年决算减少22.50万元，下降11.86%，主要原因是：本年单位人员医疗缴费基数调减，医疗缴费减少；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为25.68万元，比上年决算减少14.38万元，下降35.90%，主要原因是：本年单位科目细化，分公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）列支，上年全在公务员医疗补助（项）列支；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为2.26万元，比上年决算增加2.26万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整细化，2022年新增科目；

8.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

9.节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）:支出决算数为32.95万元，比上年决算增加0.51万元，增长1.57%，主要原因是：单位增加2017年度天然草原退牧还草工程项目经费；

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为897.49万元，比上年决算增加235.16万元，增长35.50%，主要原因是：本年单位在职人员增加，相应增加薪资、津贴补贴、奖金等；

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为1,577.44万元，比上年决算增加390.99万元，增长32.95%，主要原因是：本年单位在职人员增加，相应增加薪资、津贴补贴、奖金等；

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算数为129.00万元，比上年决算增加129.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增2022年基层农业技术推广项目经费；

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为374.38万元，比上年决算增加231.18万元，增长161.44%，主要原因是：本年单位增加2020、2021、2022年中央、自治区动物防疫等补助经费；

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为57.14万元，比上年决算增加57.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加2022年第一批中央农业生产和水利救灾资金；

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为2,371.53万元，比上年决算增加2,066.03万元，增长676.28%，主要原因是：本年单位增加2021、2022年中央农业生产发展资金项目资金；

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算数为160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加2022年中央农业生产发展社会化服务资金；

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为9,416.01万元，比上年决算增加8,597.75万元，增长1050.74%，主要原因是：本年单位增加2021-2022年中央农业资源及生态保护补助资金；

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为5,663.00万元，比上年决算增加5,663.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加2021、2022年农田建设项目；

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为3,765.92万元，比上年决算减少3,336.14万元，下降46.97%，主要原因是：单位2021、2022年农业专项资金减少；

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

21.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算数为12.80万元，比上年决算增加12.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加2022年奇台县杨河水库工程建设征地农村移民安置项目资金；

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算数为11,900.00万元，比上年决算增加11,900.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加2022年地方政府一般债券乡村振兴项目；

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少88.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少238.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算数为4,151.41万元，比上年决算增加1,234.86万元，增长42.34%，主要原因是：本年单位增加2021年农业保险保费补贴；

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为214.70万元，比上年决算增加214.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2022年奇台县中小企业欠款化解项目经费；

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为217.25万元，比上年决算增加51.10万元，增长30.76%，主要原因是：本年单位在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,356.87万元，其中：

人员经费3,287.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费68.96万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算14.79万元，比上年减少0.80万元，下降5.13%，主要原因是：绿色出行，公务用车出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.79万元，占100.00%，比上年减少0.80万元，下降5.13%，主要原因是：绿色出行，公务用车出行次数减少，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量25辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数14.79万元，决算数14.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数14.79万元，决算数14.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入78.24万元，与上年相比，减少451.92万元，下降85.24%,主要原因是：本年单位2021年小麦制种工程款、2022年中国农民丰收节活动费减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出78.24万元，与上年相比，减少451.92万元，下降85.24%,主要原因是：本年单位2021年小麦制种工程款、2022年中国农民丰收节活动费减少。

政府性基金预算财政拨款支出78.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120814农业生产发展支出78.24万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度昌吉州奇台县农业农村局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.96万元，比上年减少44.73万元，下降39.34%，主要原因是：本年单位减少办公费、电费、邮电费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2,859.94万元，其中：政府采购货物支出1,804.89万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出1,052.05万元。

授予中小企业合同金额2,859.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,859.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,256.70万元，房屋1,836.25平方米，价值98.89万元。车辆25辆，价值382.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目17个，全年预算数21,120.38万元，全年执行数16,009.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是覆盖体系不断健全。逐步推动将绩效管理覆盖所有财政资金，最终延伸到基层单位和资金使用终端；二是全方位格局初步成型，对所有县级本级项目、上级对下级专项转移支付、中央与地方共同事权转移支付全面实施绩效管理。发现的问题及原因：一是项目资金为后期追加，项目实施进度影响资金使用进度；二是为加强财政支出管理，提高资金使用效益。下一步改进措施：一是进一步加强对项目的管理，不断完善农业农村局的为民服务体系；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年、2021年动物防疫经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  |  | 448.64 |  |  |  | 448.64 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 448.64 |  | 448.64 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费统筹使用率进一步提高；中央下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助,最终达到强制免疫密度达到90％以上，平均抗体合格率年保持70％以上；病死猪专业无害化处理率不断提高； 兑现2020年度及2021年度村级防疫员补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止到2022年，本项目应免畜禽免疫抗体检测次数3.3万份次，补助发放人数166人次，购买布病保险人数284人，完成包虫病疫区犬驱虫数量3万只（次），补助经费发放率100%；依法对重大动物疾病处置率100%，国家免疫规划疫苗接种率70%，强制免疫密度90%，平均抗体合格率70%，免疫检测及时率100%，补助标准，人均2.6万元/年，降低口蹄疫，高致病性禽流感等疾病有效降低，海洋科学知识普及率0%，养殖户对动物疫病防控的满意度90%，养殖合作社对动物疫病防控的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 应免畜禽免疫抗体检测次数 |  |  |  | >=2.60万份次 |  | =3.3万份次 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 补助发放人数 |  |  |  | =179人 |  | =166人 |  | 5 |  |  | 4.64 |  | 本年实际人数166人，绩效目标设置未考虑实际情况 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 购买布病保险人数 |  |  |  | >=284人 |  | =284人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 完成包虫病疫区犬驱虫数量 |  |  |  | >=3万只（次） |  | =3万只（次） |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 补助经费发放率 |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 依法对重大动物疾病处置率 |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 国家免疫规划疫苗接种率（%） |  |  |  | >=70% |  | =70% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 强制免疫密度 |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 平均抗体合格率 |  |  |  | >=70% |  | =70% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 免疫检测及时率 |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 补助标准（人均） |  |  |  | <=2.8万元/年 |  | =2.6万元/年 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 降低口蹄疫、高致命性禽流感等疾病 |  |  |  | 有效降低 |  | 有效降低 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 海洋科学知识普及率（%） |  |  |  | >=80% |  | =0% |  | 5 |  |  | 0 |  | 年初设置不涉及海洋科学知识普及率 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 养殖户对动物疫病防控的满意度 |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 养殖合作社对动物疫病防控的满意度 |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 94.64分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年草原生态保护奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3637.50 |  | 3637.50 |  |  |  | 3637.50 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3637.5 |  |  | 3637.5 |  | 3637.5 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新一轮320万亩退牧还草任务，控制草原荒漠化任务，实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展方式转变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止到2022年年底，本项目实际完成禁牧补助面积：320万亩；水源地补助面积：9.90万亩；草蓄平衡补助面积：480万亩；受益牧民人数：2万人。补助发放完成率100%。补助发放准确率100%。工作完成时限2022年1月30日之前；补助资金发放及时率100%；禁牧每亩补助6元，水源地每亩补助50元，草蓄平衡每亩补助2.50元。实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展：有力保障。有效控制草原荒漠化，提高草原植被覆盖率：明显提高。政策实施年限10年。受益牧民满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁牧补助面积 |  |  |  |  | >=320万亩 |  | =320万亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 水源地补助面积 |  |  |  |  | >=9.90万亩 |  | =9.9万亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 草蓄平衡补助面积 |  |  |  |  | >=480万亩 |  | =480万亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 受益牧民人数 |  |  |  |  | >=2万人 |  | =2万人 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 补助发放完成率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 工作完成时限 |  |  |  |  | 2022年1月30日 |  | =2022年1月30日 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 补助资金发放及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 禁牧每亩补助 |  |  |  |  | <=6元 |  | =6元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 水源地每亩补助 |  |  |  |  | <=50元 |  | =50元 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 草蓄平衡每亩补助 |  |  |  |  | <=2.50元 |  | =2.5元 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展 |  |  |  |  | 有力保障 |  | 有力保障 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 有效控制草原荒漠化，提高草原植被覆盖率 |  |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 政策实施年限 |  |  |  |  | >=10年 |  | =10年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益牧民满意度 |  |  |  |  | >=95% |  | =95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年度农机购置补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2500.00 |  |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，奇台县农业农村局通过国家农机购置补贴政策的实施，落实验收农机购置补贴机具数980台架；补贴机具验收合格率达到100%；补贴资金发放准确率为100%；农机购置补贴完成及时率100%，机具补贴额度为购机价格的30%；兑付农机购置补贴资金2500万元，带动农民和农民专业合作组织投入资金10824万元；农业机械化覆盖率达到100%，；2022年受益农户户数980户；机具平均使用年限5年；补贴农户满意度达到99%。通过该项目的实施，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，为奇台县农业节本增效打下良好的基础，推动全县农业生产实现高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 农机购置补贴机具数 |  |  | >=1260台 |  | =1263台 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 补贴机具验收合格率 |  |  | >=98% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 补贴发放准确率 |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 农机购置补贴完成及时率 |  |  | >=98% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 分类分级补助标准执行比例（以购机价格为计算基础） |  |  | <=30% |  | =30% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  | 带动农民和农民专业合作组织投入资金 |  |  | >=5800万元 |  | =10824万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 农业机械化覆盖率 |  |  | >=98% |  | =98% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 受益农户户数 |  |  | >=860户 |  | =980户 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 机具平均使用年限 |  |  | >=5年 |  | =5年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  |  | 补贴农户满意度 |  |  | >=98% |  | =99% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年小麦制种基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  | 25.00 |  |  | 10 |  |  | 9.09% | 0.91分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.00 |  | 275.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设高标准小麦制种基地，种植农田防护林，完善田间道路石子路面的铺设，建设物联网系统，开展全程农业技术服务培训，购买农业机械，促进奇台县小麦种业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年12月31日建设高标准小麦制种基地2000亩，种植农田防护林1000棵，井房6座，购买农业机械1台，编制农业技术标准2套，开展全程农业技术服务培训，促进奇台县小麦种业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建小麦制种基地 |  |  |  | >=2000亩 |  | =2000亩 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 种植农田防护林林木数量 |  |  |  | >=1000棵 |  | =1000棵 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 铺设田间道路长度 |  |  |  | >=9800米 |  | =0米 |  | 4 |  |  | 0 |  | 项目建设资金没有拨付，部分建设内容未实施 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 修建滴灌井房数量 |  |  |  | >=6座 |  | =6座 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 购买小麦收割机数量 |  |  |  | >=1台 |  | =1台 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 编制农业技术标准数量 |  |  |  | >=2套 |  | =2套 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目质量验收合格率 |  |  |  | >=95% |  | =95% |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目设计变更率 |  |  |  | <=3% |  | =3% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 资金支付率 |  |  |  | >=90% |  | =10% |  | 3 |  |  | 0.3 |  | 县财政没有及时拨付资金 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目按期完工率 |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目按计划开工时间 |  |  |  | 2021年9月 |  | =2021年9月 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目按计划完工时间 |  |  |  | 2022年5月 |  | =2022年5月 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 小麦收割机成本 |  |  |  | <=35万元 |  | =35万元 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 编制农业技术标准成本 |  |  |  | <=77万元 |  | =77万元 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 土建工程成本 |  |  |  | <=152万元 |  | =152万元 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提高小麦制种产业发展水平，保障高产稳产 |  |  |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 全面提升制种标准化管理水平 |  |  |  | 明显提升 |  | 明显提升 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 提高良种产业品质 |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益农民满意度 |  |  |  | >=95% |  | =95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 84.21分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年草原生态保护奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 3638.92 |  |  | 3635.89 |  |  | 0.00 |  |  |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3638.92 |  |  | 3635.89 | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新一轮320万亩退牧还草任务，控制草原荒漠化任务，实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展方式转变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年底，本项目实际完成禁牧补助面积：320万亩；水源地补助面积：9.90万亩；草蓄平衡补助面积：480万亩；补助发放完成率100%。补助资金发放及时率100%。工作完成时限 2022年12月30日之前；禁牧每亩补助6元，水源地每亩补助50元，草蓄平衡每亩补助2.50元。实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展：有力保障。有效控制草原荒漠化，提高草原植被覆盖率：明显提高。政策实施年限10年。受益牧民满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁牧补助面积 |  |  |  |  | >=320万亩 |  | =320万亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 水源地补助面积 |  |  |  |  | >=9.90万亩 |  | =9.9万亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 草蓄平衡补助面积 |  |  |  |  | >=480万亩 |  | =480万亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 补助发放准确率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 补助资金发放及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 工作完成时限 |  |  |  |  | 2022年12月30日 |  | =2022年12月30日 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 禁牧每亩补助 |  |  |  |  | <=6元/亩 |  | =6元/亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 水源地每亩补助 |  |  |  |  | <=50元/亩 |  | =50元/亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 草蓄平衡每亩补助 |  |  |  |  | <=2.50元/亩 |  | =2.5元/亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 实现牧民减畜不减收、初步实现草蓄平衡，促进畜牧业发展 |  |  |  |  | 有力保障 |  | 有力保障 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 有效控制草原荒漠化，提高草原植被覆盖率 |  |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 政策实施年限 |  |  |  |  | >=10年 |  | =10年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益牧民满意度 |  |  |  |  | >=95% |  | =95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年昌吉州畜牧业高质量发展奶产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 315.60 |  |  |  | 115.60 |  | 10.00 |  |  | 36.63% | 3.66分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 315.6 |  | 115.6 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入115.6万元用于州外引进荷斯坦奶牛补助，主要建设（实施）内容为州外引进荷斯坦奶牛575头以上，享受政策补贴1家，奶牛抗体检测100%，资金拨付及时性100%，通过本项目的实施，满足群众引进国外先进奶牛的需要，促进畜牧业的发展，改善畜牧业发展基础条件,使项目实施主体满意度达到90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年底，本项目实际完成引进奶牛数：575头，完成率100%。享受补贴政策公司数：1家，完成率：100%。奶牛抗体检测合格率：100%,完成率100%。资金拨付及时率：100%,完成率100%。每头奶牛补贴成本：2000元， 完成率100% 。有利于提高村民对发展畜牧业的积极性：有效提高，完成率：100%。项目实施主体对补贴政策满意度：90%，完成率：100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 引进奶牛数 |  |  |  |  | >=575头 |  | =578头 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 享受补贴政策公司数 |  |  |  |  | =1家 |  | =1家 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 奶牛抗体检测合格率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 每头奶牛补贴成本 |  |  |  |  | <=2000元 |  | =2000元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 有利于提高村民对发展畜牧业的积极性 |  |  |  |  | 有效提高 |  | 有效提高 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 项目实施主体对补贴政策满意度 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.66分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年度农机购置补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1522.00 |  |  | 1522.00 |  |  |  | 1522.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1522.00 |  |  | 1522.00 |  | 1522.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用农机购置补贴中央补助资金1522万元，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械857台，推动全县农业生产实现高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，奇台县农业农村局通过国家农机购置补贴政策的实施，落实验收农机购置补贴机具数882台架；补贴机具验收合格率达到100%；补贴资金发放准确率为100%；农机购置补贴完成及时率100%，机具补贴额度为购机价格的30%；带动农民和农民专业合作组织投入资金8865万元；农业机械化覆盖率达到100%，；2022年受益农户户数690户；机具平均使用年限5年；补贴农户满意度达到99%。通过该项目的实施，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，为奇台县农业节本增效打下良好的基础，推动全县农业生产实现高质高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 农机购置补贴机具数 |  |  |  | >=857台 |  | =882台 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 补贴受益农户 |  |  |  | >=672户 |  | =690户 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 补贴机具验收合格率 |  |  |  | >=98% |  | =100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 农机购置补贴完成及时率 |  |  |  | >=98% |  | =100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 分类分级补助标准执行比例（以购机价格为计算基础） |  |  |  | <=30% |  | =30% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  | 带动农民和农民专业合作组织投入资金 |  |  |  | >=3500万元 |  | =8865万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 当地农业机械化发展水平 |  |  |  | 显著提高 |  | =100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 机具平均使用年限 |  |  |  | >=5年 |  | =5年 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 补贴农户满意度 |  |  |  | >=98% |  | =99% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年耕地保护与质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 76.19 |  | 76.19 |  |  |  | 76.16 |  |  | 10.00 |  |  | 99.96% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.19 |  |  | 76.19 |  | 76.16 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入76.19万元用于（项目），主要内容为：持续推进测土配方施肥向纵深发展，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验200个，农户施肥调查11000户，以县为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积6700万亩次以上，技术覆盖率保持在90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造102万亩次测土配方施肥升级版。完成第三次全国土壤普查任务，于2022年12月31日前完工，通过本项目的实施，推进农业投入品减量增效、切实降低农民用肥成本的要求，同时深入推进化肥减量增效，稳步提升耕地质量，加快农业绿色发展，使受益群众满意度达到85%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年底，本项目实际投入76.19万元，测土配方施肥技术推广面积169.02万亩，发放技术资料10200份，农户施肥调查267户，土壤普查外业采样216个，示范区配方肥到位合格率达到100%，土壤普查总成本37.39万元，提高农户对于耕地专业知识的学习达到100%，使受益群众满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 测土配方施肥技术推广面积 |  |  |  |  | >=169万亩 |  | =169.02万亩 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 发放技术资料 |  |  |  |  | >=10000份 |  | =10200份 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 农户施肥调查数量 |  |  |  |  | >=200户 |  | =267户 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 土壤普查外业采样数量 |  |  |  |  | >=200个 |  | =216个 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 示范区配方肥到位合格率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付即使率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 土壤普查总成本 |  |  |  |  | <=38万元 |  | =37.39万元 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 有效提高农户对于耕地专业知识的学习 |  |  |  |  | 有效提高 |  | =100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  | >=85% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.00 |  | 1193.80 |  |  |  | 1193.80 |  |  |  | 10.00 | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 |  |  | 1193.80 |  | 1193.80 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入1193.80万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：产业园建设成效显著涉及到187.5万亩，农田有效灌溉面积40万亩，主导产业面积（小麦）32万亩，机械化播种合格率达到99%，资金拨付及时率达到100%，形成以小麦为主导产业的优势产业集群，产业特色鲜明、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力，通过本项目的实施，达到建设水平高、综合效益好、带动能力强的全国小麦高质量发展引领区，形成小麦产业的“全国优质绿色小麦生产示范中心”、西北小麦加工转化中心、西北小麦科技研发中心、全国重要农业文化遗产保护中心。,使受益农民满意度达到85%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目拟投入1193.80万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：产业园建设成效显著涉及到187.5万亩，农田有效灌溉面积40万亩，主导产业面积（小麦）32万亩，机械化播种合格率达到99%，资金拨付及时率达到100%，形成以小麦为主导产业的优势产业集群，产业特色鲜明、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力，通过本项目的实施，达到建设水平高、综合效益好、带动能力强的全国小麦高质量发展引领区，形成小麦产业的“全国优质绿色小麦生产示范中心”、西北小麦加工转化中心、西北小麦科技研发中心、全国重要农业文化遗产保护中心。,使受益农民满意度达到85%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 产业园规划面积 |  |  |  |  | >=1875000亩 |  | =1875000亩 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  | 农田有效灌溉面积 |  |  |  |  | >=400000亩 |  | =426905.29亩 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  | 主导产业面积（小麦） |  |  |  |  | >=320000亩 |  | =330000亩 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 农作物机械化播种合格率 |  |  |  |  | >=99% |  | =99.25% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 资金拨付及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 品牌体系化建设 |  |  |  |  | <=500万元 |  | =353.86万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 增加园内农民人均可支配收入 |  |  |  |  | 有效增加 |  | =100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 有效提高小麦产业发展水平 |  |  |  |  | 有效提高 |  | =100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | 受益农民满意度 |  |  |  |  | >=85% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 3750.00 |  |  |  | 3000.00 |  |  |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 3750 |  | 3000 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田设施基本条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；新增高效节水灌溉面积0.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年底，本项目实际完成，新建高标准农田面2万亩，其中：新增高效节水灌溉面积2万亩；项目验收合格率：项目工程完成100%，因项目是1-2年建设时期，未到验收时点；任务完成及时性100%；粮食综合生产能力有效改善；田间道路通达率100%，平原区达到100%，丘陵区达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率明显提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新增高标准农田面积 |  |  |  |  | >=2万亩 |  | =2万亩 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 新增高效节水灌溉面积 |  |  |  |  | >=0.5万亩 |  | =0.5万亩 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 受益农户户数 |  |  |  |  | >=2000户 |  | =2438户 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 田间道路合格率（平原区） |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 田间道路合格率（丘陵区） |  |  |  |  | >=90% |  | =100% |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  | >=95% |  | =100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 工程时限 |  |  |  |  | <=1年 |  | =1年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 财政资金亩均补助标准 |  |  |  |  | <=1145.2元/亩 |  | =1145.2元/亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 亩均增收率 |  |  |  |  | >=10% |  | =10% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 提升耕地质量 |  |  |  |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 降低水资源消耗 |  |  |  |  | 明显降低 |  | 明显提升 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 改善农业种植结构 |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意率 |  |  |  |  | >=90% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年奇台县小麦全程机械化高质高效示范区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 奇台县建立1万亩小麦全程机械化高质高效示范区示范区1个，推广先进农机技术7项，提高全县农业机械化水平，有效预防和减少农机事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止到2022年10月31日，奇台县分别在半截沟镇腰站子村、西北湾镇柳树河子村、西地镇西地村累计建立1万亩小麦全程机械化高质高效示范区示范区1个，推广先进农机技术7项，分别为：机械深松技术、大型机械平整地技术、小麦窄行匀播种肥分施技术、无人驾驶导航播种技术、无人机飞防技术、大型小麦联合收获技术、小麦秸秆机械回收技术。通过该项目的实施，提高了全县农业机械化水平，2022年末，奇台县耕种收机械化水平达到98%，项目区验收合格率达到90%；示范区小麦机收率为100%；工作完成时限：2022年10月31日；项目总成本10万元；项目有效期1年；受益农户500户，示范区农户满意度达到90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 小麦全程机械化高质高效示范区面积 |  |  |  | >=1万亩 |  | =1万亩 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 主推农机先进技术 |  |  |  | >=7项 |  | =7项 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 受益农户 |  |  |  | >=500户 |  | =500户 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 竣工验收合格率 |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 示范区小麦机收率 |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 工作完成时限 |  |  |  | 2022年10月31日 |  | =2022年10月20日 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总成本 |  |  |  | <=10万元 |  | =10万元 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 全县农业机械化水平 |  |  |  | 显著提高 |  | =100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 项目有效期 |  |  |  | >=1年 |  | =1年 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 受益农户满意度 |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年小麦防灾增产和病虫害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 40.00 |  |  |  | 37.43 |  |  | 10 |  |  | 93.58% | 9.36分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 40.00 |  | 37.43 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因地制宜抓好春季田管，落实落细2万亩小麦促弱转壮田管措施，做好农业自然灾害应对防范，扎实开展农业技术服务，做好14万亩重大病虫害统防统治，有效防控灾情，促进夏粮丰产丰收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年底，本项目实际完成冬小麦促弱转壮面积2万亩，病虫害统防统治面积14万亩，资金拨付准确率100%，病虫害预测预报准确率90%，工作完成时限2022年8月20日 ，冬小麦促转壮面补助标准10元/亩，农作物单产损失控制在5%以内，受灾农田生产能力基本恢复，粮食播种面积保持稳定，农民满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 冬小麦促弱转壮面积 |  |  |  |  | >=2万亩 |  | =2万亩 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 病虫害统防统治面积 |  |  |  |  | >=14万亩 |  | =14万亩 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 资金拨付准确率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 病虫害预报准确率 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 工作完成时限 |  |  |  |  | 2022年10月31日 |  | =2022年8月20日 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 冬小麦促弱转壮补助标准 |  |  |  |  | <=10元/亩 |  | =10元/亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 农作物单产损失程度 |  |  |  |  | <=5% |  | =5% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 恢复受灾农田生产能力 |  |  |  |  | 基本恢复 |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 保持粮食播种面积 |  |  |  |  | 稳定保持 |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益农民满意度 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.36分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央财政宅基地改革工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  |  | 800.00 |  |  |  | 538.80 |  |  | 10 |  |  | 67.35% | 6.74分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 800.00 |  |  | 538.80 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入548.8万元用于（项目），主要实施内容为：建设宅基地基础数据库1个，整治乱战耕地建房数量225个，宅基地补测宗数1000宗，开发宅基地交易平台1个，数据库验收合格率达到95%以上，资金拨付及时性达到100%，本项目的实施有效促进宅基地流转，通过各类观摩学习、举办培训班等形式，提高工作人员业务能力和水平，协调推进农村宅基地制度改革试点工作和乱占耕地建房专项整治试点工作两项工作，使农户满意度达到80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年底，本项目实际完成建设宅基地基础数据库1个，整治乱战耕地建房数量225个，宅基地补测宗数1000宗，开发宅基地交易平台1个，数据库验收合格率达到95%，资金拨付及时性达到100%，宅基地补测每宗数成本320元/个，本项目的实施有效促进宅基地流转达到100%，通过各类观摩学习、举办培训班等形式，提高工作人员业务能力和水平，协调推进农村宅基地制度改革试点工作和乱占耕地建房专项整治试点工作两项工作，使农户满意度达到80%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 宅基地基础数据库 |  |  | =1个 |  | =1个 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 整治乱占耕地建房数量 |  |  | >=225个 |  | =225个 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 宅基地补测宗数 |  |  | >=1000宗 |  | =1000宗 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 开发宅基地交易平台 |  |  | =1个 |  | =1个 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 数据库验收合格率 |  |  | >=95% |  | =95% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% |  | =100% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 宅基地补测每宗数成本 |  |  | <=320元/个 |  | =320元/个 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 促进宅基地流转 |  |  | 有效促进 |  | =100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  |  | 农户满意度 |  |  | >=80% |  | =80% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.74分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央及自治区动物防疫经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 166.32 |  |  |  | 162.90 |  |  | 10 |  |  | 97.94% | 9.79分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 166.32 |  | 162.90 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央下达动物防疫补助经费，应免畜禽免疫抗体检测次数1.33万次以上，完成包虫病疫区犬驱虫1.5万只以上，主要用于179名村级动物防疫员补助,最终达到强制免疫密度达到90％以上，平均抗体合格率年保持70％以上；病死猪专业无害化处理率不断提高； 经费统筹使用率进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2022年底，本项目实际完成应免畜禽免疫抗体检测次数 ：1.33万份次，完成率100%。动物防疫员补助人数：166人， 完成率92.7% 。购买布病保险：166人，完成率92.7%。 完成包虫病疫区犬驱虫：1.5万只，完成率100%。 中央财政补助发放准确率：100%，完成率100%。依法对重大动物疾病处置率：100%，完成率100%。病种的平均免疫抗体合格率：70%，完成率100%。 免疫检测及时率：100%，完成率100%。 补助标准（人均）：0.8万，完成率：100%。 降低口蹄疫、高致命性禽流感等疾病：有效降低，完成率100%。加强农牧民动植物疾病知识普及：显著增强，完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 应免畜禽免疫抗体检测次数 |  |  |  |  | >=1.33万份次 |  | =1.33万份次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 动物防疫员补助人数 |  |  |  |  | 179人 |  | =166人 |  | 2 |  |  | 1.85 |  | 本年实际人数166人，绩效目标设置过高 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 购买布病保险 |  |  |  |  | >=179人 |  | =166人 |  | 6 |  |  | 5.56 |  | 本年实际人数166人，绩效目标设置过高 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 完成包虫病疫区犬驱虫 |  |  |  |  | >=1.5万只 |  | =1.5万只 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 中央财政补助发放准确率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 依法对重大动物疫疾病处置率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 病种的平均免疫抗体合格率 |  |  |  |  | >=70% |  | =70% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 免疫检测及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 补助标准（人均） |  |  |  |  | <=0.8万元 |  | =0.8万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 降低口蹄疫、高致命性禽流感等疾病 |  |  |  |  | 有效降低 |  | 有效降低 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 加强农牧民动植物疾病知识普及 |  |  |  |  | 显著加强 |  | 显著加强 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 养殖户对动物疫病防控的满意度 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 养殖合作社对动物疫病防控的满意度 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.20分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央农业生产发展资金现代农业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.00 |  |  | 648.44 |  | 648.44 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 648.44 |  |  | 648.44 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入673.5万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：2022年奇台县计划完成高素质农民培训172人，大力培养高素质农民队伍；完成招募村级特聘农技员3人；在吉布库镇上堡子村、半截沟镇江布拉克村建立两个村级农业技术服务站；全县基层农技人员使用“中国农技推广APP”、“昌吉农业农村”小程序使用率要达到85%以上；全县农技人员分层次参加业务培训，包括农技人员异地培训、集中培训。分批次参加县外全脱产培训5天以上；培育10个农业科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%；加强农业科技示范基地建设，培育建设大泉塔塔尔乡鑫达农业专业合作社示范基地和奇台县吉布库镇达坂河村养殖合作社示范基地；主导品种和主推技术在每个示范基地、每个示范主体上进行示范推广，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户”的链式推广服务模式，完成主推品种3个，主推技术3项，实现主推技术进村入户到田率达到95%以上；支持7个家庭农场发展；健全农业社会化服务体系；订单收购青贮饲料6万吨,带动青贮饲料种植面积1.7万亩；种公羊种、公牛补贴，从具有州级以上生产经营资质的种羊场和种牛场(三证齐全)种畜场进行购买引进。受益人员满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分批次参加县外全脱产培训5天以上；培育10个农业科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%；加强农业科技示范基地建设，培育建设大泉塔塔尔乡鑫达农业专业合作社示范基地和奇台县吉布库镇达坂河村养殖合作社示范基地；主导品种和主推技术在每个示范基地、每个示范主体上进行示范推广，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户”的链式推广服务模式，完成主推品种3个，主推技术3项，实现主推技术进村入户到田率达到95%以上；支持7个家庭农场发展；健全农业社会化服务体系；订单收购青贮饲料6万吨,带动青贮饲料种植面积1.7万亩；种公羊种、公牛补贴，从具有州级以上生产经营资质的种羊场和种牛场(三证齐全)种畜场进行购买引进。受益人员满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 培训高素质农民 |  |  | >=172 |  |  |  | =165 |  | 4 |  |  | 3.84 |  | 7人参加州农业农村局组织培训，人数比预期少7人。 |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 示范家庭农场 |  |  | >=7家 |  |  |  | =7家 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 农业生产托管服务面积 |  |  | >=16000亩 |  |  |  | =16000亩 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 基层农机人员培训数量 |  |  | >=50人 |  |  |  | =50人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 青贮饲料种植面积 |  |  | >=17000亩 |  |  |  | =17000亩 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 引进种公牛 |  |  | >=15头 |  |  |  | =15头 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 引进种公羊 |  |  | >=144头 |  |  |  | =110头 |  | 3 |  |  | 2.29 |  | 州级配套资金没有到位，任务没有完成。 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 培训合格率 |  |  | =100% |  |  |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  |  | =100% |  |  |  | =100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、乡村振兴带头人、乡村治理带头人培训经费标准 |  |  | <=4000元/每人 |  |  |  | =4000元/每人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 专业生产型、技能服务型、返乡入乡创业创新人员培训经费标准 |  |  | <=3300元/每人 |  |  |  | =3300元/每人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 有效提高现代农业发展水平 |  |  | 有效提高 |  |  |  | =100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  |  | >=90% |  |  |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金休耕轮作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.00 |  | 1812.00 |  |  |  | 1812.00 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  |  | 1812.00 |  | 1812.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入1812万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：根据州农业农村局分配给我县2021和2022年轮作项目任务，结合2022年当年春小麦种植情况，以及下年度实施轮作种植油菜、油葵、红花等油料作物或豆类、瓜类及其它作物，主要目的是增加粮食、油料和其它重要农产品供给，减少病虫害发生、提升耕地质量，休耕轮作面积大于等于15万亩，秸秆还田大于等于15万亩，补贴发放准确率和资金拨付及时率达到100%，每亩补贴标准115元。通过本项目的实施，满足促进我县粮食和重要农产品高质量发展的需要，推进耕地轮作制度化常态化实施,使受益农户满意度达到90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目拟投入1812万元用于（项目），主要完成了以下建设任务：根据州农业农村局分配给我县2021和2022年轮作项目任务，结合2022年当年春小麦种植情况，以及下年度实施轮作种植油菜、油葵、红花等油料作物或豆类、瓜类及其它作物，主要目的是增加粮食、油料和其它重要农产品供给，减少病虫害发生、提升耕地质量，休耕轮作面积15.76万亩，秸秆还田15.76万亩，补贴发放准确率和资金拨付及时率达到100%，每亩补贴标准115元。通过本项目的实施，满足促进我县粮食和重要农产品高质量发展的需要，推进耕地轮作制度化常态化实施,使受益农户满意度达到90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 休耕轮作面积 |  |  |  |  | >=150000亩 |  | =157600亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 秸秆还田面积 |  |  |  |  | >=150000亩 |  | =157600亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 补贴发放准确率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 休耕轮作亩均成本 |  |  |  |  | <=115元 |  | =115元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 耕地质量的显著提升 |  |  |  |  | 显著提升 |  | =100% |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受惠农户满意度 |  |  |  |  | >=90% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 奇台县2022年小麦“一喷三防”补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 奇台县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 289.00 |  | 289.00 |  |  |  | 280.77 |  |  |  | 10 |  | 97.15% |  | 9.72分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 289.00 |  |  | 289 |  | 280.77 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟投入289万元用于（项目），主要实施内容为：在67.21万亩的水浇地小麦种植区开展小麦“一喷三防”，农药发放合格率达到100%，资金拨付及时性达到90%，亩均补贴成本达到4.3元/亩，通过本项目的实施，可有效减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响，促进小麦稳产增产，为粮食丰产打好坚实基础。确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高防灾减灾能力,使受益群众满意度达到85%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目拟投入289万元用于（项目），主要实施内容为：小麦种植区开展小麦“一喷三防”面积73.1万亩，农药发放合格率达到100%，资金拨付及时率100%，亩均补贴成本达到3.9元/亩，有效减轻干热风和病虫害对小麦产量的影响100%，使受益群众满意度达到90%。对促进小麦稳产增产，为粮食丰产打好坚实基础。确保粮食生产安全，进一步促进小麦丰产丰收，提高防灾减灾能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | “一喷三防”防治面积 |  |  |  |  | <=670000亩 |  | =73.1亩 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 农药发放合格率 |  |  |  |  | =100% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  |  |  |  | =90% |  | =100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 亩均补贴成本 |  |  |  |  | <=4.3元/亩 |  | =3.9元/亩 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 有效减轻干热风对小麦产量的影响 |  |  |  |  | 有效减轻 |  | =100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 有效减轻病虫害对小麦产量的影响 |  |  |  |  | 有效减轻 |  | =100% |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  | >=85% |  | =90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.72分 |  |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》