昌吉州奇台县吉布库镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县吉布库镇人民政府2020年度，实有人数87人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，昌吉州奇台县吉布库镇人民政府部门决算包括：昌吉州奇台县吉布库镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：奇台县吉布库镇农业（畜牧业）发展服务中心，奇台县吉布库镇政府办公室，奇台县吉布库镇党委办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,139.50万元，与上年相比，减少6,833.26万元，降低76.16%，主要原因是:项目收入减少，10月-12月社保公积金在次年拨回，因此本年收入减少。本年支出2,139.50万元，与上年相比，减少6,833.26万元，降低76.16%，主要原因是项目支出减少，10月-12月社保公积金在次年拨回，因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,139.50万元，其中：财政拨款收入2,125.24万元，占99.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.26万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,139.50万元，其中：基本支出1,415.30万元，占66.15%；项目支出724.21万元，占33.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,125.24万元，与上年相比，减少6,843.74万元，降低76.30%，主要原因是：项目收入减少；10月-12月社保公积金在次年拨回，因此本年收入减少。财政拨款支出2,125.24万元，与上年相比，减少6,843.74万元，降低76.30%，主要原因是：项目支出减少；10月-12月社保公积金在次年拨回，相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,571.91万元，决算数2,125.24万元，预决算差异率35.20%，主要原因是：年中追加项目预算收入。财政拨款支出年初预算数1,571.91万元，决算数2,125.24万元，预决算差异率35.20%，主要原因是: 年中追加项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,099.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行350.27万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.36万元；

2013101行政运行84.04万元；

2013299其他组织事务支出90.37万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.14万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元；

2100499其他公共卫生支出10.00万元；

2101101行政单位医疗17.42万元；

2101102事业单位医疗16.63万元；

2101103公务员医疗补助9.18万元；

2130104事业运行536.85万元；

2130199其他农业农村支出20.90万元；

2130314防汛7.63万元；

2130316农村水利24.74万元；

2130504农村基础设施建设182.46万元；

2130505生产发展188.67万元；

2130701对村级一事一议的补助129.93万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助180.90万元；

2130706对村集体经济组织的补助99.80万元；

2139999其他农林水支出44.57万元；

2210201住房公积金42.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.03万元，其中：

人员经费1,320.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费80.29万元，包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.52万元，与上年相比，增加25.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年吉布库镇水库移民后期扶持基金项目增加。政府性基金预算财政拨款支出25.52万元。与上年相比，增加25.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年吉布库镇水库移民后期扶持基金项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州奇台县吉布库镇人民政府单位机关运行经费支出 80.29万元，比上年增加48.83万元，增长155.21%，主要原因是受疫情影响经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3,860.01（平方米），价值466.69万元。车辆7辆，价值80.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金745.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加快推进我镇农村污水治理工作，修建集粪池，努力实现户户有收集；二是让我村农村生生活污水得到改善，人居环境得到明显提高。发现的问题及原因：一是改厕项目，部分农户新修建厕所不符合项目修建要求，缺少纱窗及照明灯。下一步改进措施:一是及时督促农户及修建老板完成此项工作。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇集粪池修建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步加快推进我镇农村污水治理工作，修建集粪池，预计投入资金40万元，修建集粪池，努力实现户户有收集。 |  |  |  | 随着修建完善的集粪池投入使用，进一步实现了户户有收集，使我村农村生生活污水得到改善，人居环境得到明显提高。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修建项目容积量 | ≥200立方米 | 200立方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水平灰缝灰浆饱满度 | ≥80％ | 80% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：原材料质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3:混凝土，砂浆强度等级 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：墙体质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高污水处理率，实现户户有收集 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：通过项目实施，减少排泄水污染 | 效果显著 | 明显改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：人居环境得到改善 | 有效改善 | 明显改善 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇完善养殖小区配套设施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过项目的建设，有效隔离生活区与养殖区，推进生活区、种植区、养殖区“三区隔离”，使村容村貌明显改善。 |  |  |  | 通过项目的建设，有效隔离了生活区与养殖区，推进生活区、种植区、养殖区“三区隔离”，使村容村貌得到改善。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建围墙长度 | ≥1000米 | 1000米 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：修建大门 | ≥2座 | 2座 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目工程完工及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过项目建设，改善村容村貌，提升居民生活环境 | 有效提升 | 明显提升 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标1：完成三区隔离建设，维护种养殖区稳步发展 | 效果显著 | 明显提升 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇县级改厕配套资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据奇台县推进农村“厕所革命”攻坚行动，改善农户生活环境质量，建立健全农村无害化卫生厕所，落实一户一厕。 |  |  |  | 农村厕所无害化处理和资源化利用率逐步提升，人居环境得到进一步改善，取得了较好的社会效益，农户对改厕和新建农村公厕的满意度较高。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成改厕农户户数 | ≥1559户 | 1559户 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：计划完成改厕任务推进的行政村数 | ≥9个 | 9个 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造完的厕所设施合格率 | ≥95％ | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：农村改厕数据库验收合格率 | ≥100％ | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：排查整改达标率 | ≥100％ | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥98％ | 98% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪池无害化处理率 | ≥95％ | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 基本建立 | 基本建立 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇渠道修建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 24.74 | 24.74 | 24.74 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 24.744 | 24.74 | 24.74 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面贯彻落实自治区党委，人民政府关于实现精准脱贫的一系列会议精神，更广泛的惠及民生，进一步做好2019年自治区小型农田水利“最后一公里”项目申报工作，主要用于流量小于1m³/s的渠道，总建设渠道一公里。 |  |  |  | 项目已全部竣工，工程质量符合建设要求，发挥财政专项资金导向作用，促进农业增效，农民增收，农村繁荣稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：渠道修建设计渠道长度 | ≥1公里 | 1公里 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：渠道建设完工及时率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投入 | ≤24.74万元 | 24.74万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障农牧民灌溉需求 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 经济效益指标 | 指标1：保护水源地和生态环境，促进农业增效。 | 保护水源 | 保护水源 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边农户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇特大防汛补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 10 | 100.00% |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 防汛抗旱补助资金项目是为了保护周边农田中农作物种植安全，以及农户居住房屋安全性，保护了村民的财产安全以及生命安全。 |  |  |  | 6台机械作业连续3天加固农田边缘，保护了对周边农田中农作物种植安全，以及农户居住房屋安全性。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目受益村组 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：机械作业（小时） | ≥300小时 | 300小时 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：项目受益人数 | ≥2489人 | 2489人 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程完工验收率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完工时间 | 2018年3月 | 2018年3月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：投入资金总额 | ≤10万元 | 7.63万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：保护村民生命和财产安全 | ≥100% | 100% | 30 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇西槽子村壮大集体经济-购买玉米青贮机 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.8 | 10 | 99.60% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.8 | - | 99.60% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步发展和壮大村集体经济，以购置农机（玉米青储收割机）进行资产经营壮大村集体经济，并在后期成立村级合作社对购置的农机以自主生产经营的模式进行利益最大化的发挥使用，从而改变西槽子村薄弱经济收入状况，解决以往农户有种的青储玉米未能找到收割机的问题，同时也大大提高养殖户喂养牲畜的便利，提高整村整户增产增收。周边村种植青储户有意向使用收割机的提供有偿服务，从而增加村级集体经济收入。 |  |  |  | 发展和壮大了村集体经济，以购置农机（玉米青储收割机）进行资产经营壮大村集体经济，并在后期成立村级合作社对购置的农机以自主生产经营的模式进行利益最大化的发挥使用，改变了西槽子村薄弱经济收入状况，解决了以往农户有种的青储玉米未能找到收割机的问题，同时也大大提高养殖户喂养牲畜的便利，提高整村整户增产增收。周边村种植青储户有意向使用收割机的提供有偿服务，从而增加村级集体经济收入。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 收割面积 | ≥10000亩 | 10000亩 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：采购收割机 | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：农机质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购完成时间 | 2020年7月 | 2020年7月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:玉米青储收割机单台标准 | ≤50万元 | 49.8万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标1:玉米青储收割机作业标准（元/亩） | ≤70元/亩 | 70元/亩 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村集体经济每年收益 | ≥5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益农户数量 | ≥406户 | 406户 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：持续带动农户增产增收 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇养殖小区电力设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 73.16 | 73.16 | 63.54 | 10 | 86.85% | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 73.16 | 73.16 | 63.54 | - | 86.85% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目建设主要包括为达板河开发区牧民定居养殖小区供三相电，安装变压器2台，入18栋棚圈，架线及各项配套设施共需投入资金73.16万元。满足18户建档立卡贫困户养殖用电需求，为农牧民的正常用电提供很大的便利，进一步增强农牧民群众的的幸福感、获得感。 |  |  |  | 安装变压器2台，修建18栋棚圈，架线及各项配套设施，目前资金投入量35万元。满足了18户建档立卡贫困户养殖用电需求，为农牧民的正常用电提供了很大的便利，进一步增强了农牧民群众的的幸福感、获得感。。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装250KVA变压器（台） | ≥2台 | 2台 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：10KV配电线路（米） | ≥280米 | 280米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：0.4KV线路(米) | ≥3570米 | 3570米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：70㎡绝缘导线（米） | ≥13220 | 13220 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：养殖小区安装变压器运行 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：架设线路安全投入使用率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开工日期 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：竣工日期 | 2020年8月 | 2020年8月 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：共投入资金 | ≤73.16万元 | 63.56万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：解决18户贫困户发展养殖用电需求，预算每户每年增加收入超过500元。 | ≥500元 | 500元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：满足建档立卡贫困户养殖用电需求，为贫困户的正常用电提供很大的便利(户) | 18 | 18 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：受益群众人口数 | ≥60人 | 60人 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：贫困群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇庭院综合整治以奖代补项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | — |
|  |  | 其他资金 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据奇扶办字（2020）5号《关于实施奇台县2020年自治州财政专项扶贫资金项目的批复》安排2020年吉布库镇庭院综合整治“以奖代补”项目，庭院整治：111户建档立卡贫困户修建围墙930.5米，修建围栏5308.7米三区分离墙147米，大门61座，总投资额105.86万元。庭院经济：建档立卡贫困户栽植果树1102棵，葡萄树7棵，其他树种8棵，种植菜园子12032㎡，投入资金19.97万元。 申请财政奖补资金63.5万元为建档立卡贫困户修建围墙、围栏、三区分离墙、大门进行奖补。庭院综合整治项目是重要的民生项目，通过庭院改造不仅美化了牧民生活环境，还可以改变传统生活习惯，有效改善人居环境，实现三区分离。栽植果树和蔬菜，牧民自食也可减轻家庭经济负担，预计每户可增收500元以上。 |  |  |  | 该项目庭院整治完成了：111户建档立卡贫困户修建围墙930.5米，修建围栏5308.7米三区分离墙147米，大门61座，总投资额105.86万元。庭院经济完成了：建档立卡贫困户栽植果树1102棵，葡萄树7棵，其他树种8棵，种植菜园子12032㎡，投入资金19.97万元。财政奖补资金发放了63.5万元为建档立卡贫困户修建围墙、围栏、三区分离墙、大门进行奖补。庭院综合整治项目是重要的民生项目，通过庭院改造不仅美化了牧民生活环境，还可以改变传统生活习惯，有效改善人居环境，实现三区分离。栽植果树和蔬菜，牧民自食也可减轻家庭经济负担，达到了每户增收500元以上。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修建围墙（米） | ≥930.5米 | 930.5米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：修建围栏（米） | ≥5308.7米 | 5308.7米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：大门（座） | ≥61座 | 61座 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：修建三区分离墙（米） | ≥147米 | 147米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标5：栽植树苗（棵） | ≥1117棵 | 1117棵 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标6：种植菜园子面积（m²) | ≥12032㎡ | 12032㎡ | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：项目完成时间 | 2020年6月 | 2020年6月 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：庭院整治总投资（元） | ≤105.8万元 | 105.8万元 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：实现每户增收 | ≥500元 | 500元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户 | ≥111户 | 111户 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：改善农村人居环境 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人持续为建档立卡贫困户提供脱贫致富劳动场所 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建档立卡贫困户贫困人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇水库移民后期扶持基金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 妥善解决奇台县吉布库镇水库移民生产生活问题，保障水库移民基本生活，有效改善17户89人水库移民生活条件。 |  |  |  | 目前已妥善解决奇台县吉布库镇水库移民生产生活问题，保障水库移民基本生活，有效改善了17户89人水库移民生活条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目收益扶持移民村 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：资金直补受益移民人数 | ≥89人 | 89人 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：避险解困移民人数 | ≥89人 | 89人 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：培训移民劳动力人次 | ≥50人次 | 50人次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：拨付资金的使用效率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：培训合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:直补资金标准符合率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高移民收入占当地农村居民收入比例 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：使移民人口平均收入水平逐步达到当地县农村居民平均收入 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：持续改善当地移民人口生活水平 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县吉布库镇三十户村发展壮大集体经济项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步发展和壮大村集体经济，采取入股村合作社分红方式每年收取分红收益，实现集体经济每年增收5万元以上。 |  |  |  | 为进一步发展和壮大村集体经济，采取入股村合作社分红方式每年收取分红收益，为4个村组集体经济增收10万元以上。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 合作社种植面积 | ≥10000亩 | 10000亩 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：涉及村组个数 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：完成时间 | 2020年7月 | 2020年7月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:投资规模 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：每年收入增长比例 | ≥5% | 10% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：计划每年增收额 | ≥5万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益村民人数 | ≥1549人 | 1549人 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：增强全村集体经济实力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇吉布库牧业村自来水水源地改造和排沙减压建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县扶贫开发领导小组 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 46.41 | 10 | 92.82% | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 46.41 | 10 | 92.82% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目建设主要包括2个80m³蓄水池防水设施建设；1000米自来水主管道；管径250排沙管50米；其他自来水减压管道改造等，共需投入资金50万元。解决19户66人建档立卡贫困户生产生活用水的薄弱环节，确保安全用水有保障。 |  |  |  | 建设了2个80m³蓄水池防水设施建设；1000米自来水主管道；管径250排沙管50米；其他自来水减压管道改造等，投入资金15万元。解决了19户66人建档立卡贫困户生产生活用水的薄弱环节，确保贫困户安全用水有保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设80m³蓄水池防水设施(个) | ≥2座 | 2座 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：管径63自来水主管道（米） | ≥1000米 | 800米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：管径250排沙管（米） | ≥50米 | 40米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：进场材料合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：竣工单位 | 2020年8月 | 2020年8月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金投入 | ≤50万元 | 46.41万元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：解决了贫困户生活用水的薄弱环节，提高了贫困群众的生活用水质量（户） | ≥19户 | 19户 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：惠及贫困户人数 | ≥66人 | 66人 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：自来水水源地改造和排沙减压建设项目的实施，解决了贫困户生活用水的薄弱环节，提高了贫困群众的生活用水质量，确保安全用水，进一步增强贫困群众的幸福感和获得感。 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇吉布库牧业村自来水工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | ①铺设75管径（PE）管道65米；②铺设63管径（PE）管道100米；③铺设25管径（PE）管道1080米；④建设6个观察井；⑤建设18个出水井；⑥安装18个计量装置。项目建成后解决达板河开发区养殖小区18户建档立卡贫困户养殖用水问题，提高贫困户养殖积极性，农牧民通过养殖增加家庭收入，稳定脱贫不返贫。 |  |  |  | 项目建成后解决达板河开发区养殖小区18户建档立卡贫困户养殖用水问题，提高贫困户养殖积极性，农牧民通过养殖增加家庭收入，稳定脱贫不返贫。为建档立卡贫困户解决发展养殖业的制约因素，增强建档立卡贫困户的养殖积极性，进一步增加贫困群众脱贫攻坚内生动力，更能提升贫困群众的幸福感、获得感。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:铺设75管径（PE）管道(米) | ≥65米 | 65米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：铺设63管径（PE）管道（米） | ≥100米 | 100米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：铺设25管径（PE）管道（米） | ≥1080米 | 1080米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：出水井（个） | ≥18个 | 18个 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标5：观察井（个） | ≥6个 | 6个 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标6：安装计量装置（套） | ≥18套 | 18套 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2020年9月 | 2020年9月 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标1：完成时间 | 2020年10月 | 2020年10月 | 8 | 8 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:75（PE）管道建设成本标准 | ≤60元/米 | 60元/米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：63（PE）管道建设成本标准 | ≤50元/米 | 50元/米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：25（PE）管道建设成本标准 | ≤40元/米 | 40元/米 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：观察井建设成本标准 | ≤1150元/个 | 1150元/个 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标5：出水井建设成本标准 | ≤1150元/个 | 1150元/个 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标6：计量装置建设成本标准 | ≤750元/个 | 750元/个 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为18栋棚圈铺设自来水管道入户，解决建档立卡贫困户养殖用水困难问题，为贫困户进一步发展畜牧养殖产业打下良好的基础，农民通过发展养殖产业预计每年增收超过800元。 | ≥800元 | 800元 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：棚圈自来水建设项目的实施完善养殖小区基础设施建设，为建档立卡贫困户解决发展养殖业的制约因素，增强建档立卡贫困户的养殖积极性，进一步增加贫困群众脱贫攻坚内生动力，更能提升贫困群众的幸福感、获得感。 | 群众幸福感、获得感不断提升 | 群众幸福感、获得感不断提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：保护水源地和生态环境，为人居环境整治工作和乡村振兴战略打下良好的基础。 | 保护水源 | 保护水源 | 5 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥15年 | 15年 | 5 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建档立卡贫困户贫困人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 吉布库镇环境综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 奇台县吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目实施要达到的环境效益，如垃圾收集量等，以及预期目标，相关指标不得低于最开始预订的要求。垃圾清运量、垃圾中转站和垃圾桶，垃圾车的数量保证各村都有两个以上。全力做好生态修复的“加法”，生态损耗的“减法”，生态保护的“除法”。 |  |  |  | 生态宜居是衡量乡村振兴的内在品质，生态宜居是乡村振兴的关键，绿色是乡村产业发展、基础设施建设的底色。在大力推荐农村环境综合整治项目取得显著成效。脏乱差也得到了改善，农民生活环境得到了进一步的提高。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:垃圾箱数量 | 20 | 20 | 2 | 2 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2020年9月 | 2020年9月 | 8 | 8 | 已完成 |
|  |  |  | 指标1：完成时间 | 2020年10月 | 2020年10月 | 8 | 8 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:垃圾箱 | 20 | 20 | 2 | 2 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：项目总成本 | ≤40 | 40 | 2 | 2 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：解决农牧民垃圾丢弃问题 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：生活环境得到有效改善 | 有效改善生活环境 | 有效改善生活环境 | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：优化了居民的生活环境和周边的生态环境。为人居环境整治工作和乡村振兴战略打下良好的基础。 | 优化生态环境 | 优化生态环境 | 5 | 10 | 已完成 |
|  |  | 可持续指标 | 指标1：人居环境得到改善 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 5 | 10 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农户满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 已完成 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 二马场村产业发展配套附属设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县扶贫开发领导小组办公室 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | - | 100.00% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.新建吊装房200平方米，用于生产、加工、贮存，每平米约1300元，合计26万元。 2.新建土馕坑16个，每个约2000元，合计约3.2万元。 3.购置设备，包括和面机4台，每台约1500元，合计0.6万元；厨具、操作台2套，约0.8万元。真空包装机2台，约1万元。 合计2.4万元。 4.彩钢棚200㎡，每平方米造价180元，合计约3.6万元。 项目总投资约35.2万元。 该项目建成后，产权归村集体所有，由二马场村农牧民专业合作社采取绩效+分红方式统一经营，所获收益70%用于壮大村集体经济，30%用于帮扶建档立卡贫困户。 |  |  |  | 项目已经完成了1.新建吊装房200平方米，用于生产、加工、贮存，每平米约1300元，合计26万元。 2.新建土馕坑16个，每个约2000元，合计约3.2万元。 3.购置设备，包括和面机4台，每台约1500元，合计0.6万元；厨具、操作台2套，约0.8万元。真空包装机2台，约1万元。 合计2.4万元。 4.彩钢棚200㎡，每平方米造价180元，合计约3.6万元。 项目总投资约35.2万元。 产权归村集体所有，由二马场村农牧民专业合作社采取绩效+分红方式统一经营，所获收益70%用于了壮大村集体经济，30%用于了帮扶建档立卡贫困户。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建吊装房(平米) | 200 | 200 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：新建土馕坑（个） | 16 | 16 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：和面机（台） | 4 | 4 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：厨具、操作台（套） | 2 | 2 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：真空包装机（台） | 2 | 2 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标6:彩钢棚㎡ | 200 | 200 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：完成时间 | 2020年7月 | 2020年7月 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1:庭院整治总投资（元） | ≤35.2万元 | 35.2万元 | 5 | 5 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为二马场建档立卡贫困户当年增收 | ≥3.52万元 | 3.52万元 | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：改善二马场村馕产业基础设施条件 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续为二马场建档立卡贫困户提供劳动场所 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：建档立卡户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 已完成 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 达板河牧业村壮大集体经济购置生产母牛项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台县委统战部 |  |  | 实施单位 | 吉布库镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 160 | 160 | 154.84 | 10 | 96.78% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 154.84 | - | 96.78% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - | #DIV/0! | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 吉布库镇达板河牧业村申请财政专项扶贫资金160万元购置生产母牛100头，计划每头牛每年托管养殖专业合作社收益2000元，新增固定资产160万元，每年计划增加村集体经济200000元。壮大村集体经济，提高达板河牧业村党组织为民办事能力，进而提升政府公信力，进一步增强贫困群体的幸福感、获得感，为巩固脱贫攻坚成果，确保2020年如期打赢脱贫攻坚战打下坚实的基础。 |  |  |  | 投入资金158万元购置生产母牛100头，集中托管至奇台县恒才养殖专业合作社，每年每头牛托管收益分红25万元整，新增固定资产158万元，增加村集体经济25万元。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为购置西门塔尔生产母牛100头 | 100头 | 100头 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：涉及村个数 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购置生产母牛活重 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：生产母牛品种 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：购置生产母牛年龄 | 18月龄 | 18月龄 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 2020年4月 | 2020年4月 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：完成时间 | 2020年6月 | 2020年6月 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置西门塔尔生产母牛补助标准 | 73.16 | 63.55 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：项目总投入 | 160万元 | 154万元 | 10 | 10 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：村集体经济每年收益 | 20万元 | 25万元 | 10 | 10 | 已完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户户数 | 39 | 39 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：收益建档立卡贫困户人数 | 115 | 115 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：暖圈养殖，减少生态破坏 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | 已完成 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：村集体经济持续影响 | 不断增收 | 不断增收 | 5 | 5 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 已完成 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.7 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》