昌吉州奇台县第一中学

2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县第一中学创建于1951年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街20号。

在县委、县政府的坚强领导下，学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量为关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县第一中学2021年度，实有人数515人，其中：在职人员294人，离休人员0人，退休人员221人。

从部门决算单位构成看，昌吉州奇台县第一中学部门决算包括：昌吉州奇台县第一中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一、高二、高三年级、初一、初二年级。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5,873.44万元，与上年相比，减少872.03万元，降低12.93%，主要原因是：本年减少福建援疆盖综合楼经费。本年支出6,094.35万元，与上年相比，减少411.21万元，降低6.32%，主要原因是：本年减少福建援疆盖综合楼经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,873.44万元，其中：财政拨款收入5,158.31万元，占87.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入554.15万元，占9.43%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入160.98万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6,094.35万元，其中：基本支出5,833.78万元，占95.72%；项目支出260.57万元，占4.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,158.31万元，与上年相比，增加113.81万元，增长2.26%，主要原因是：本年增加校园维修经费收入。财政拨款支出5,223.11万元，与上年相比，增加130.48万元，增长2.56%，主要原因是：本年增加校园维修经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,771.80万元，决算数5,158.31万元，预决算差异率-10.63%，主要原因是：调减教师工资部分预算收入。财政拨款支出年初预算数5,771.80万元，决算数5,223.11万元，预决算差异率-9.51%，主要原因是：调减教师工资部分预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,223.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育57.31万元；

2050204高中教育5,161.49万元；

2050999其他教育费附加安排的支出4.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,213.11万元，其中：

人员经费5,049.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费163.47万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州奇台县第一中学单位公用经费163.47万元，比上年增加42.94万元，增长35.63%，主要原因是：本年办公费、取暖费、培训费等经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额280.17万元，其中：政府采购货物支出280.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额260.26万元，占政府采购支出总额的92.89%，其中：授予小微企业合同金额260.26万元，占政府采购支出总额的92.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋77,720.98（平方米），价值8,509.01万元。车辆1辆，价值27.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立；二是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。发现的问题及原因：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：一是推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理；二是加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奇台县第一中学消防水池及管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 奇台一中 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台一中 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  |  | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成奇台县第一中学消防水池370.41平方米，其中地上79.2平方米、地下291.21平方米基础建设及管网铺设，设备的安装等任务。 |  |  |  |  |  | 已完成奇台县第一中学消防水池370.41平方米，其中地上79.2平方米、地下291.21平方米基础建设已完工，管网未铺设，设备未安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 消防水池单体建筑面积 |  |  | >=370.41平方米 | 370.41平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：消防水池地上建筑面积 |  |  | >=79.2平方米 | 79.2平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3: 消防水池地下建筑面积 |  |  | >=291.21平方米 | 291.21平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4: 消防管网铺设长度 |  |  | >=300米 | 0 | 4 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 竣工验收合格率 |  |  | 1 | 0% | 4 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程工期 |  |  | <=50天 | 项目未完工 | 4 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程按期完工率 |  |  | 1 | 0% | 4 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设项目每平方米造价 |  |  | <=5345元/平方米 | 项目未完工 | 4 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：：创造消防安全环境，消除消防隐患，保障学校生命财产安全 |  |  | 有效保障 | 0 | 15 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建设单体使用年限及综合利用率 |  |  | 长期 | 0 | 15 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | >=90% | 项目未完工 | 5 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
|  |  |  | 指标1：学校教师满意度 |  |  | >=93% | 项目未完工 | 5 |  | 0 | 由于资金不到位，2021年4月已停工 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 40.00分 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》