2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障 能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金实施单位（公章）：奇台县中医医院

主管部门（公章）：奇台县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：张明明

填报时间：2025年05月05日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据 2024年基层中医药服务能力建设项目(县级中医医院“两专科一中心”建设项目)，加强县级中医医院中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县级中医院高质量发展，承担县域内常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药业务指导基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。

- 2.项目主要内容：

项目主要内容：通过实施两专科一中心建设项目，加强我院中医特色优势专科建设、急诊急救能力和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和急诊急救综合服务能力，推动我院高质量发展，承担县域内常见病、多发病、慢性病中医规范化诊疗服务、急诊急救、基层医疗卫生机构的中医药业务指导基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础。

项目实施情况：截止2024年12月31日购买专用设备数量10台，购买信息化建设系统2套，设备质量合格率达到100%，设通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数52.93万元，全年预算数52.93万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数52.93万元，全年预算数52.93万元，，全年执行数52.93万元，预算执行率为100%。主要用于：医疗设备采购与信息化软件系统。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目投入52.93万元用于公立医院购买设备及信息化建设，制定了项目实施方案，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买专用设备数量10台，购买信息化建设系统2套，设备质量合格率达到100%，设通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理

2.阶段性目标

# 在项目实施初期，我们首先进行筹备与采购工作，包括制定详细的实施方案和细化预算，明确所需设备的型号以及信息化系统的功能需求，并启动招标采购流程，签订采购合同。随后，在设备交付与系统部署阶段，我们严格进行设备到货验收，确保所有设备质量合格率达到100%，并完成入库以及各科室的安装调试，使设备投入试运行。同时，信息化系统也将完成部署，与医院现有系统进行对接测试，确保各项功能完美适配。最后，在应用提升与效果评估阶段，我们将全面开展医护人员设备操作，确保设备使用率达到100%，并积极收集患者反馈，不断优化设备与系统应用流程，通过信息化手段初步实现医疗质量数据的监测与管理改进。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

# 报告全面涵盖了项目从预算编制、执行到最终完成的每一个环节，对项目实施的各个阶段进行了深入的剖析与评价。在评价过程中，我们充分结合了中医药事业传承与发展的特点，对项目目标、预期成果以及实际执行情况进行了细致对比，确保评价内容的全面性和准确性。

# 在评价指标体系的构建上，我们充分考虑了项目的性质、目标以及中医药事业传承与发展的要求，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标。这些指标涵盖了经济效益、社会效益、等多个维度，能够全方位、多角度地反映项目的绩效状况。同时，我们还对每个指标的评价标准和数据来源进行了明确说明，确保了评价结果的客观性和可追溯性。

# 在数据收集与分析环节，我们采用了多种科学合理的方法，包括实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据。通过运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，我们得出了科学可靠的评价结论。此外，我们还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，确保了评价数据的真实性和有效性。

# 在报告的撰写结构上，我们按照统一的格式和规范进行了编排，内容层次分明、条理清晰。报告首先对项目背景、目标和预算安排进行了简要介绍；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议。

# 本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况。报告中的评价结论和建议为项目管理决策提供了有价值的参考依据，有助于项目的持续改进和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）”补助资金项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益、等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，是提升资源利用效率的关键。通过绩效评价，可以挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出。这有助于确保财政资金的合理、高效运用，提升中医药事业传承与发展的整体效益。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，是保障项目按计划、高质量推进的重要前提。借助绩效评价结果，可以对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制。这将有助于提高项目管理水平与执行力，确保中医药事业传承与发展项目的高质量实施。

（4）为决策提供支持

绩效评价报告为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供了详实、准确的绩效评价信息。这些信息有助于决策者在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断。通过合理分配与有效整合项目资源，可以推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，是引导项目团队持续优化项目实施方案、加强过程监控与质量把控的重要途径。通过形成项目绩效持续改进的良性循环，可以不断提升项目整体绩效水平，实现中医药事业传承与发展项目的长期稳定发展目标。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金及其预算执行情况。该项目由奇台县中医医院负责实施，旨在有效提高医疗质量。项目预算涵盖从2024年01月01日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为52.93万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

- 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。成本效益分析法以数据量化为核心，解决“资源是否高效利用”的问题，适用于可直接衡量成本与收益的场景（如设备采购、信息化投入）。

- 公众评判法。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。公众评判法以主观反馈为补充，解决“质量是否真实感知”的问题，通过患者满意度和医务人员体验，填补定量指标对服务体验、功能适配性等隐性维度的评估空白，确保评价结果全面反映医疗服务的经济性与人文性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准

- 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

针对项目的特点和目标，我们构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个主要维度，每个维度下都选取了具有代表性和可衡量性的关键指标。我们为每个指标设定了明确的评价标准和权重，以确保评价结果的全面性和准确性。这一步骤对于反映项目的真实绩效状况至关重要。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、患者反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

在数据分析阶段，我们深入挖掘了各项数据的潜在信息。通过对比实际完成情况与预期目标，我们计算出了各项指标的达成率，并结合指标权重进行了综合评分。这一过程不仅得出了项目的整体绩效评价结果，还深入剖析了项目绩效背后的原因，识别出了项目实施过程中的优势与不足。这为后续提出有针对性的改进建议提供了重要依据。

（5）报告撰写与反馈

基于数据分析与评估的结果，我们撰写了项目预算绩效评价报告。报告内容条理清晰、重点突出，涵盖了项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分。在报告撰写完成后，我们及时向项目实施主体及相关利益相关者进行了反馈，充分听取了各方的意见和建议，对报告内容进行了进一步的完善和优化，以确保评价报告的质量和实用性。

（6）后续跟踪与改进

绩效评价工作并非一蹴而就。在评价报告提交后，我们持续关注项目的改进措施落实情况，并定期对项目绩效进行复查与评估。这一过程确保了项目能够根据评价结果及时调整和优化，实现绩效的持续提升。同时，我们根据项目实施过程出现的新情况和新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，以保持评价工作的适应性和前瞻性。这为项目的长期稳定发展提供了有力保障。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金在提升中医药服务可及性、加强中医药人才培养等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目在诊疗效率提升、服务体验优化等领域成效显著，如动态心电/血压设备使得中医诊断中对患者身体指标的把握更为精准，诊断准确率有效提升全新升级的信息化系统，打通了挂号、就诊、缴费等各环节，让诊疗流程耗时大幅减少，患者候诊时间显著缩短，极大优化了服务体验。

在项目管理方面，奇台县中医医院通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，提升医疗质量，优化患者诊疗流程，等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 100 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100 |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100 |
| 项目效益 | 20 | 20 | 100 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 本项目合规合理，立项紧扣《关于推进中医药传承创新发展的意见》《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》等政策，符合中医药发展战略与行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的的风险评估、绩效评估，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

# （1）预算编制的科学性与精确性

# 本项目在预算编制上，采取了极为严谨与科学的态度，深度融入了精细化管理的精髓。在预算的初步编制阶段，我们全面而细致地进行了成本分析，确保对项目所需的每一项资源都能进行精准的预估与合理分配。预算编制不仅结合了中医药事业传承与发展的特点，还深入考虑了项目的具体执行环境，针对项目的不同阶段、不同任务模块的资金需求，我们都进行了详尽的分析与精确的计算。

# 在预算的编制流程中，我们始终秉持着成本控制与效益提升的双重目标，通过优化资源的配置策略，提升资金的使用效率，力求在有限的预算框架内，实现项目经济效益与社会效益的最大化。此外，我们还特别考虑了项目实施过程中可能遇到的风险因素，为此预留了充足的预算空间，以灵活应对项目实施中的不确定性，确保项目的稳健推进。

# （2）资金分配的合理性与高效性

# 在资金分配环节，本项目严格遵循了公平、公正、透明的原则，确保每一分资金都能得到最合理的配置与最高效的利用。我们根据项目的实际需求与目标，对资金进行了周密的规划与科学的安排，资金分配紧密贴合项目的实际执行状况，对中医药传承与发展的关键领域与核心环节给予了重点的资金倾斜。

# 在资金分配的具体实践中，我们既注重了资金对关键任务的全力支持，也兼顾了资金的均衡分配，避免了资源的浪费与资金的闲置。同时，我们还充分考虑了项目实施中可能遇到的风险与挑战，对资金分配方案进行了适时的调整与优化，为项目的顺利执行提供了坚实的资金保障。

# 本项目在资金投入上，无论是预算编制的科学性与精确性，还是资金分配的合理性与高效性，都充分展现了项目管理的专业水准与前瞻视野，为中医药事业的传承与发展注入了强大的动力，也为项目的成功实施与绩效评价奠定了坚实的基础。

- 项目过程情况

# 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资52.93万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出52.93万元，预算执行率为100%。

# （3）资金使用合规性

# 本项目在资金使用方面，始终坚守法律底线，严格遵守《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》以及国家一系列财经法律法规和财务规章制度，从资金流动的源头抓起，确保每一笔资金的使用都经得起法律和制度的检验，从而维护了资金使用的合法合规性与安全性。

# 为加强资金管理，我们构建了全面而细致的财务管理框架，该框架不仅涵盖了资金的筹集、分配、使用、核算等各个环节，实现了对资金流动的实时监控与精准记录。这种全方位、多维度的财务管理体系，使得我们能够随时掌握资金的使用情况，有效防范了资金被挪用、截留等风险。

# 在具体实践中，我们坚决执行专款专用的原则，确保中医药事业传承与发展项目的资金能够精准投放到位，不被任何非项目相关的活动所挤占。同时，我院还建立了严格的资金使用审批流程，每一笔资金的使用都需经过严格的审核与批准，从制度上保障了资金使用的规范性和严谨性。

# 在资金使用的审计与监督方面，我们同样不遗余力。我们定期组织财务收支自查自纠活动，通过内部审计和外部审计相结合的方式，对资金使用的合规性、效益性进行全方位的检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题，确保资金使用的合法合规与高效利用。

# 此外，我院还特别注重资金使用的成本效益分析，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，力求在有限的资金条件下，实现项目效益的最大化。我们鼓励创新思维，推动中医药事业传承与发展项目在技术、管理等方面的持续改进，以提高项目的整体效益。

# 综上所述，本项目的资金使用不仅合法合规、安全稳健，还充分体现了高效利用的原则。这种资金管理方式不仅符合国家相关法律法规与财务制度的要求，还满足了项目实施的实际需要，为中医药事业的传承与发展注入了源源不断的动力。资金使用的合法合规性与高效利用，为项目的成功实施提供了坚实的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# 2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 本项目以《中医药事业传承与发展项目管理办法》为核心制度支撑，结合设备采购、信息化建设等业务特点，构建了全流程管理制度体系。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。

# 在制度设计上，我们紧密结合中医药事业传承与发展的实际需求，注重制度的科学性与实用性相结合，力求构建一套既能指导项目高效执行，又能灵活应对各种挑战的管理体系。

# 为了确保管理制度的有效落实，我们特别注重风险防控机制的构建。在项目启动之初，我们就对可能遇到的风险进行了全面梳理和评估，并据此制定了详细的风险应对措施和应急预案。

# 综上所述，本项目在组织实施方面注重制度设计的科学性与实用性相结合，构建了健全的管理制度体系，并建立了有效的监督机制和反馈机制。这些措施不仅为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

# （2）制度执行有效性

# 本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

- 项目产出情况

# 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

# ①数量指标：

# 指标1：购置设备数量 ，指标值： >=10台 ，实际完成值：>=10台 ，指标完成率100%

# 指标2：购置信息化建设系统数量 ，指标值： =2套  ，实际完成值：=2套 ，指标完成率100%

# ②质量指标：设备验收合格率，指标值：=100%  ，实际完成值：=100% ，指标完成率100%

# ③时效指标：设备入库及时率，指标值：=100%  ，实际完成值：=100% ，指标完成率100%

# ④成本指标：项目预算控制率，指标值：<=100%  ，实际完成值：<=100% ，指标完成率100%

- 项目效益情况

# 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 实施效益

# ①经济效益指标：设备利用率，指标值：=100%  ，实际完成值：=100% ，指标完成率100%

# ②社会效益指标：提高医疗服务质量，指标值：有效提高  ，实际完成值：有效提高 ，指标完成率100%

# 2.满意度

# 满意度指标：患者满意度，指标值：>=95%，实际完成值：=98.31% ，指标完成率103.48%。偏差原因：患者对服务较为满意，故存在偏差。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金项目年初预算52.93万元，全年预算52.93万元，实际支出52.93万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.44%，总体偏差率为0.44%。改进措施：下年度合理安排目标值。改进措施：下年度合理填报目标值

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目启动之初，我们深刻认识到规划的重要性，因此提前进行了详尽的项目规划，并对所列计划进行了多轮审核，确保其科学性和可行性。在实施过程中，我们坚持定期监督检查，严格按照项目管理规范执行，确保每一步都符合既定要求。特别是在资金使用上，我们严格把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，确保资金精准投放，真正惠及中医药事业的发展。

为确保资金使用的透明度和有效性，我们坚持“先做事、后验收、再拨付”的原则，这一原则有效杜绝了资金被挤占和挪用的现象。同时，我们加强了财政、纪检、监察等职能部门的参与度，确保专项资金从事前、事中到事后的全过程监管。在监督环节上，我们实现了关口前移，从事后监督管理转向事前审核、事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度，形成了多环节、全过程的监督管理格局，确保问题早发现、早解决。

- 存在的问题及原因分析

# 1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

# 2.因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。

# 3.预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调因素影响，预算项目在执行过程中缺乏有限的监督机制，预算执行审核缺乏常态性；单位缺乏绩效综合知识专业人员，导致该项目总体质量不高，未能充分发挥绩效管理的导向作用，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时审核监督独立性不够充分限制了监督职责的发挥。

六、有关建议

# 一、强化绩效管理培训

# 建议定期组织绩效管理相关的培训活动，特别是邀请第三方专业机构进行授课，以进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员的专业素养。通过培训，增强团队对绩效管理工作的理解和应用能力，确保绩效管理工作的有效实施。

# 二、明确绩效工作职责

# 为提升绩效管理工作的业务水平，建议专门设定对绩效工作人员的定职、定岗、定责等相关制度措施。明确各岗位的职责和权限，确保绩效管理工作能够有序、高效地进行。同时，通过制度化的管理，提升工作人员的责任感和使命感，扎实做好绩效管理工作。

# 三、规范项目建设程序

# 在项目前期，应充分做好可行性研究报告，细化实施方案，确保项目的科学性和可行性。同时，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等推进工作。各部门单位应根据自己项目的特点进行总结，形成一套适用于本单位的项目建设程序和管理体系。

# 四、完善项目评价资料收集与分析

# 在项目评价过程中，应注重有关数据和资料的收集、整理、审核及分析工作。项目启动时，应同步做好档案的归纳与整理，确保资料的完整性和准确性。及时整理、收集、汇总项目相关资料，健全档案资料体系。同时，加强对项目后续管理的跟踪和评估，确保项目能够持续发挥效益。

# 五、加强绩效管理组织领导

# 为进一步提高预算绩效管理工作的重视程度，建议加强对绩效管理工作的组织领导。总结经验，查找问题，抓紧研究制定更全面、更完善的绩效评价管理办法。结合实际情况，建立绩效工作考核制度，将绩效管理工作纳入考核范围，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度。同时，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，确保每一分钱都用在刀刃上，真正发挥资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件1

关于2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金项目绩效

评价指标体系及综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |  | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |  | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |  | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

附件2

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金昌州财社（2022）43号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县中医医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县中医医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.93 | 52.93 |  | 52.93 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.93 | 52.93 |  | 52.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目投入52.93万元用于公立医院购买设备及信息化建设，制定了项目实施方案，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买专用设备数量10台，购买信息化建设系统2套，设备质量合格率达到100%，设通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理 |  |  |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日购买专用设备数量10台，购买信息化建设系统2套，设备质量合格率达到100%，设通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=10台 | 计划标准 | - | 11 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | >=10台 | 100% | 11 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置信息化建设系统数量 | =2套 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备入库及时率 | =100% | 计划标准 | - | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 9 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | <=100% | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高医疗服务质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.31% | 103.48% | 10 | 患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |

（ 2024年度）