# 奇台县古城乡中心幼儿园

# 2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

奇台县古城乡中心幼儿园主要职责是实施幼儿教育，促进幼儿的德智体美全面发展，在幼儿一日活动中确保幼儿的安全，使幼儿积极主动地投入到学习和生活中，加强教师自身技能和专业知识的积累，促进教师自我全面发展，做好家园联系工作，促进学前教育事业发展。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县古城乡中心幼儿园2024年度，实有人数38人，其中：在职人员36人，减少11人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，增加1人。

奇台县古城乡中心幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、团委、办公室、保健室。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,242.16万元，其中：本年收入合计1,237.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.33万元。

2024年度支出总计1,242.16万元，其中：本年支出合计1,242.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加193.54万元，增长18.46%，主要原因是：本年单位增加学前教育公用经费县级配套资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入1,237.83万元，其中：财政拨款收入1,237.80万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出1,242.14万元，其中：基本支出921.30万元，占74.17%；项目支出320.84万元，占25.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,242.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.32万元，本年财政拨款收入1,237.80万元。财政拨款支出总计1,242.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,242.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加193.51万元，增长18.45%，主要原因是：本年单位增加学前教育公用经费县级配套资金。与年初预算相比，年初预算数821.94万元，决算数1,242.12万元，预决算差异率51.12%，主要原因是：年中追加学前教育公用经费县级配套资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,242.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加197.83万元，增长18.94%，主要原因是：本年单位增加学前教育公用经费县级配套资金。与年初预算相比，年初预算数821.94万元，决算数1,242.12万元，预决算差异率51.12%，主要原因是：年中追加学前教育公用经费县级配套资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,193.43万元，占96.08%。

2.城乡社区支出（类）48.69万元，占3.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为1,193.43万元，比上年决算增加158.56万元，增长15.32%，主要原因是：本年单位增加学前教育公用经费县级配套资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年校舍维修经费由本科目调整至学校教育安排科目支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少提升教育办学质量专项资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为48.69万元，比上年决算增加48.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中小企业欠款项目化解经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出921.28万元，其中：人员经费655.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金和奖励金。

公用经费265.67万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置和其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度奇台县古城乡中心幼儿园单位（事业单位）公用经费支出265.67万元，比上年减少70.81万元，下降21.04%，主要原因是：本年单位培训费、专用材料费等支出较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额296.35万元，其中：政府采购货物支出109.28万元、政府采购工程支出187.07万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额296.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额296.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋4,874.43平方米，价值916.05万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,242.16万元，实际执行总额1,242.14万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数662.60万元，全年执行数598.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 上级资金 | 149.77 | 149.77 | 149.77 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 本级资金 | 672.16 | 1,092.36 | 1,092.34 | - | - | - |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | - | - | - |  |
|  | 合计 | 821.93 | 1,242.16 | 1,242.14 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁幼儿发展指南》为指导，深入贯彻教育法律法规、政策，实行依法办园，完善制度化、规范化管理。紧紧围绕《昌吉州幼儿园规范办园行为等级评估标准》的要点与标准，进一步提高幼儿一日保教活动质量，保障幼儿园日常工作正常开展。加强幼儿园教研制度建设，充分激励教师开展教育科研的积极性，重视对新教师的培养，促进幼儿身心和谐发展，不断构建学习型幼儿园和创造型教师。为幼儿在园期间生活、学习提供保障 |  |  | 2024年我单位全年预算数为1242.16万元，全年执行数为1241.14万元，总预算执行率100%。2024年我单位完成以下工作内容：1、开展教研活动20次；2、开展各类幼儿教师培训10次；3、开展幼儿主题教育活动8次；通过以上工作的实施，充分调动教职工工作积极性；以主人翁的姿态在幼儿园大环境中提高工作效率；积极发掘幼儿园园本特色，明确办园理念。家园共育进一步加强幼儿园与家庭、教师与家长的密切联系，增进每一位家长对幼儿园工作的了解，创设和谐的教学环境，真正达到家园携手共育的目标；严抓教研组长对老师的备课和反思的批改，从而使得本学期老师的备课质量和反思水平得到了很大的提高。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展教研活动的次数 | >=20次 | 奇台县古城乡中心幼儿园2024年园务计划 | 30 | =20次 | 30 |  |
|  |  | 开展各类幼儿教师培训的次数 | >=10次 | 奇台县古城乡中心幼儿园2024年园务计划 | 30 | =10次 | 30 |  |
|  |  | 开展幼儿主题教育活动的次数 | >=8次 | 奇台县古城乡中心幼儿园2024年园务计划 | 30 | =8次 | 30 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 化解债务（金晔电脑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 286.02 |  |  | 261.99 |  | 10 |  | 91.60% |  | 7.90 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 | 286.02 |  |  | 261.99 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达化解债务资金的通知》（奇财行（2024）2号）（奇财行（2024）47号）奇台县奇台县古城乡中心幼儿园债务化解项目债务8笔。通过本项目的实施，保障奇台县古城乡中心幼儿园南湖分园的良好信用。 |  |  |  |  |  | 此项目化解本园债务数量9笔，有效的保障了本单位来好的社会信用，支付对象满意度达到了95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | 20 | =9笔 | =9笔 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率 | 10 | =100% | =92% | 92 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付对象未及时提供支付手续，下一年度继续督促支付对象提供相关手续，完成债务化解 |
|  |  | 质量指标 | 债务偿还准确率 | 10 | =100% | =92% | 92 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付对象未及时提供支付手续支付对象未及时提供支付手续，下一年度继续督促支付对象提供相关手续，完成债务化解 |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率 | 10 | =100% | =92% | 92 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付对象未及时提供支付手续支付对象未及时提供支付手续，下一年度继续督促支付对象提供相关手续，完成债务化解 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | 10 | =100% | =92% | 92 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付对象未及时提供支付手续，下一年度继续督促支付对象提供相关手续，完成债务化解 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | 20 | ≥95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.90分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财教[2023]100号2024年中央财政支持学前教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  |  | 36.75 |  | 10 |  | 81.67% |  | 5.42 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  |  | 36.75 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目为扩建幼儿园6个教学班级购置设备购置设备款为45万元，用于购买幼儿班级用品288余件，室内外玩具9大类8300件，以及幼儿活动室LED大屏幕32㎡。可以有效改善学前教育的办学条件。幼儿及家长的满意度大于等于95%。 |  |  |  |  |  | 购置了新扩建的6个教学班级所需的设施设备，幼儿班级用品288余件，室内外玩具9大类8300件，以及幼儿活动室LED大屏幕32㎡。很大程度改善了幼儿园的教学环境，幼儿及家长的满意度大于等于95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 班级用品购置数 | 5 | =288件 | =288件 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 室内外玩具购置数 | 7 | =8300件 | =8300件 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | LED大屏幕购置数 | 8 | =32㎡ | =32㎡ | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | =2024年8月 | =2024年8月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | 10 | =18万元 | =18万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 设备采购成本采购款 | 10 | =27万元 | =18.75万元 | 70 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.92分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财教[2023]96号2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 43.98 |  | 10 |  | 87.96% |  | 6.99 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  |  | 43.98 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目主要用于园舍维修，本次拨付资金50万元，用于保教楼、门卫室外墙粉刷3777㎡，改造卫生间、盥洗室12间，打造户外活动场地3500㎡。改善幼儿园办园条件，保障幼儿园保教工作正常运行，保障3-6岁幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于95%。更好地提升幼儿园的整体办园水平，能为孩子们提供更好的教育服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 |  |  |  |  |  | 此项目为园舍维修。用于保教楼、门卫室外墙粉刷3777㎡，改造卫生间、盥洗室12间，打造户外活动场地3500㎡。改善幼儿园办园条件，保障幼儿园保教工作正常运行，保障3-6岁幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于95%。更好地提升幼儿园的整体办园水平，能为孩子们提供更好的教育服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造卫生间、盥洗室数量 | 7 | =12间 | =12间 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 粉刷保教楼及门卫室数量 | 7 | =3777㎡ | =3777㎡ | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改造户外活动场地数量 | 6 | =3500㎡ | =3500㎡ | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | >=2024年8月 | =2024年8月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数（第一批） | 10 | =30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目预算控制数（第二批） | 10 | =20万元 | =13.98万元 | 70 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度 | 10 | >=95 | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.49分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财教（2021）73号关于提前下达2022年支出学前教育资金发展预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 120.00 |  |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 120.00 |  |  | 120.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目根据《昌州财教[2021]73号2022年支持学前教育发展资金使用计划的通知，拟投入投入120万元，用于保障幼儿园保教工作正常运行，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 |  |  |  |  |  | 此项目共扩建保教楼1374.09㎡，项目验收合格率100%，2022年9月1日计划开工，2024年6月30日完工。工程款实际支付73.8万元，劳务费实际支付46.2万元，有效提升教学质量，幼儿满意度≥95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保教楼建筑面积 | 10 | >=1374.09㎡ | =1374.09㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 10 | >=2022年9月1日 | =2022年9月1日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 10 | >=204年6月30日 | =2024年6月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款 | 10 | =73.8万元 | =73.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 劳务费 | 10 | =46.2万元 | =46.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财教（2023）96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--学前公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 159.66 | 160.58 |  |  | 134.97 |  | 10 |  | 84.05% |  | 6.01 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 159.66 | 160.58 |  |  | 134.97 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次公用经费项目主要用于水电暖费、交通费差旅费、邮电费，图书资料费、园舍仪器设备的日常维护，炊具更新，教师培训、以及聘请厨师等开支。保障幼儿园保教工作正常运行。保障3-6岁幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于95%。 |  |  |  |  |  | 用于支付幼儿园水费、电费、暖气费，保障幼儿园的正常运转；支付采购图书款，玩教具采购款，厨房用品采购款，维修费等有效改善了幼儿园的园舍环境；支付培训费、劳务费，大幅度提升了教师专业素养；保障学前免费教育持续加强，得到家长和幼儿的认可，满意度大于95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前资助的幼儿人数 | 15 | =598人 | =598人 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 日常办公用品采购园舍维修达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师培训费交通差旅费报销率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 幼儿园水电暖邮电费支出率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | >=2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费控制数（第一季度） | 5 | =39.92万元 | =33.52万元 | 84 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因幼儿出勤天数发生变化，幼儿伙食采购款出现结余 |
|  |  | 经济成本指标 | 公用经费控制数（第二季度） | 5 | =39.92万元 | =33.52万元 | 84 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因幼儿出勤天数发生变化，幼儿伙食采购款出现结余 |
|  |  | 经济成本指标 | 公用经费控制数（第三季度） | 5 | =39.91万元 | =33.51万元 | 84 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因幼儿出勤天数发生变化，幼儿伙食采购款出现结余 |
|  |  | 经济成本指标 | 公用经费控制数（第四季度） | 5 | =40.83万元 | =34.43万元 | 84 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因幼儿出勤天数发生变化，幼儿伙食采购款出现结余 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园工作正常开展率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度 | 10 | >=95% | >=95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.01分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 昌州财行[2024]11号关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县古城乡中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据昌州财行[2024]11号《关于下达昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金的通知》本项目拟投入1万元用于“庭州名师”育才行动资助金。涉及“庭州名师”1人，每人1万元经费。使名师工作积极性得到提高，从而提高学校教育教学水平。 |  |  |  |  |  | 本项目拟投入1万元用于“庭州名师”育才行动资助金。补助发放“庭州名师”1人，发放次数1次，发放准确率100%，发放及时率100%，发放标准10000元/人，大幅度提高幼儿园保教水平，师生满意度≥95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助发放次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | 20 | =10000元/人 | =10000元/人 | 100 | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园保教水平 | 20 | 明显提高 | 明显提高 | 100 | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | ＞95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》