# 奇台县自然资源局

# 2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（2）贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等法律法规。负责自然资源调查监测评价；

（3）负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用，负责全县自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并组织实施，负责全县土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理；

（4）负责组织编制全县城镇体系规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划以及各类专项规划；指导编制各乡（镇）总体规划、村庄建设规划；负责权限内规划许可工作；指导城镇地下空间开发利用的规划管理工作；负责城乡规划审核、实施、修改工作；负责组织各类规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理；

（5）负责全县城乡规划的行政执法管理；负责统筹国土空间生态修复，负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；贯彻落实最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作，负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查；负责地质资料汇交、保管和利用；负责管理全县地质勘查工作；负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；负责全县古生物化石的监督管理；

（6）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制全县地质灾害防治规划、执行防护标准并组织实施；

（7）负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。监督检查各乡（镇）执行和遵守自然资源法律法规的情况，依法调查处理县国土空间规划和自然资源违法案件。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县自然资源局2024年度，实有人数87人，其中：在职人员63人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，减少20人。

奇台县自然资源局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、矿产资源管理股、确权与地理信息测绘股、开发利用股、耕地保护与用途管制股、国土空间和城乡规划管理股。

# 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,289.91万元，其中：本年收入合计8,289.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计8,289.91万元，其中：本年支出合计8,289.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,195.11万元，增长167.87%，主要原因是：本年单位增加建设用地报批项目、土地开发利用项目及西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入8,289.91万元，其中：财政拨款收入7,827.42万元,占94.42%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入462.49万元，占5.58%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出8,289.91万元，其中：基本支出1,253.14万元，占15.12%；项目支出7,036.76万元，占84.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,827.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,827.42万元。财政拨款支出总计7,827.42万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,827.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,048.61万元，增长181.68%，主要原因是：本年单位增加建设用地报批项目、土地开发利用项目及西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。与年初预算相比，年初预算数1,276.93万元，决算数7,827.42万元，预决算差异率512.99%，主要原因是：年中追加建设用地报批项目、土地开发利用项目及西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,085.41万元，占本年支出合计的85.47%。与上年相比，增加4,306.60万元，增长154.98%，主要原因是：本年单位增加建设用地报批项目、土地开发利用项目及西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。与年初预算相比，年初预算数1,246.93万元，决算数7,085.41万元，预决算差异率468.23%，主要原因是：年中追加建设用地报批项目、土地开发利用项目及西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）10.00万元，占0.14%。

2.社会保障和就业支出（类）202.41万元，占2.86%。

3.卫生健康支出（类）62.31万元，占0.88%。

4.城乡社区支出（类）4,227.92万元，占59.67%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）0.06万元，占0.00%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）2,481.55万元，占35.02%。

7.住房保障支出（类）86.17万元，占1.22%。

8.其他支出（类）15.00万元，占0.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加奇台县半截沟镇排危除险7个防灾减灾项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为20.47万元，比上年决算增加0.70万元，增长3.54%，主要原因是：本年补发单位退休人员以前年度取暖费及交通费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为109.61万元，比上年决算增加25.18万元，增长29.82%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为72.32万元，比上年决算增加36.90万元，增长104.18%，主要原因是：本年增加人员一次性职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.26万元，下降100.00%，主要原因是：单位上年有退休人员去世，发放人员死亡抚恤金，本年单位无退休人员去世，因此减少此项经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为20.18万元，比上年决算减少23.17万元，下降53.45%，主要原因是：本年单位调出2名行政人员，行政人员职工基本医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为36.16万元，比上年决算增加36.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位医疗保险缴费基数调增，事业人员职工基本医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.57万元，比上年决算增加0.52万元，增长10.30%，主要原因是：本年依据上年工资调增医疗补助缴费基数，单位公务员医疗补助缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.41万元，比上年决算减少0.22万元，下降34.92%，主要原因是：单位人员减少，人员大额医疗补助缴费减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为4,227.92万元，比上年决算增加4,204.55万元，增长17,991.23%，主要原因是：本年单位增加土地开发利用项目资金（土地出让事宜）。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少171.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农村地籍调查及计提建设用地使用权确权登记项目经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少102.47万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少乔仁乡征地补偿费。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.06万元，比上年决算减少633.95万元，下降99.99%，主要原因是：本年减少综合整治、矿山地质环境恢复治理资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为383.98万元，比上年决算增加49.44万元，增长14.78%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少国土空间规划编制费。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数为1,472.40万元，比上年决算增加1,426.85万元，增长3,132.49%，主要原因是：本年增加西北湾镇西北湾村征地补偿费及宗地城市绿化和拟修建幼儿园占用部分国有建设用地使用权补偿费用等。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少74.65万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少集体土地所有权确权更新交汇资金。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为518.28万元，比上年决算增加11.05万元，增长2.18%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为106.89万元，比上年决算减少168.93万元，下降61.25%，主要原因是：本年减少奇台硅化木-恐龙国家地质公园地质遗迹保护经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为86.17万元，比上年决算增加7.07万元，增长8.94%，主要原因是：公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加2.49万元，增长19.90%，主要原因是：本年单位增加牛王宫工作队补助经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,253.14万元，其中：人员经费1,196.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费56.68万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计742.01万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入742.01万元。政府性基金预算财政拨款支出总计742.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出742.01万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加742.01万元，增长100%，主要原因是：本年增加奇台县8处历史遗留砂坑恢复治理项目经费及不动产登记及服务器系统维护等项目经费。与年初预算相比，年初预算数30.00万元，决算数742.01万元，预决算差异率2,373.37%，主要原因是：年中追加奇台县8处历史遗留砂坑恢复治理项目经费及不动产登记及服务器系统维护等项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出742.01万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算数为739.87万元，比上年决算增加739.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加奇台县8处历史遗留砂坑恢复治理项目经费及连生才案件罚款等项目经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为2.14万元，比上年决算增加2.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加不动产登记及服务器系统维护项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位“三公”经费与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位公务用车运行维护费与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度奇台县自然资源局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.68万元，比上年增加30.38万元，增长115.51%，主要原因是：本年单位增加办公费、水费、电费、委托业务费等。

### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额55.69万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.08万元。

授予中小企业合同金额54.50万元，占政府采购支出总额的97.86%，其中：授予小微企业合同金额54.50万元，占政府采购支出总额的97.86%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,321.58平方米，价值483.39万元。车辆9辆，价值80.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,289.91万元，实际执行总额8,289.91万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数6,749.22万元，全年执行数6,338.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是年末做好下一年工作计划以及项目资金的预算，年初及时报送预算与绩效，加强年末与年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。二是明确工作目标，确认工作绩效任务清单，制定清晰可行的项目落地计划，根据实际情况及时进行拨付。发现的问题及原因：一是对项目支出绩效工作认识有待于提高，作绩效工作的工作人员对项目流程不够熟悉，项目相关资料收集不够及时。二是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调的因素影响，预算项目在执行过程中缺乏有限的监督机制，预算执行审核缺乏常态性，由于部门专业监督人员缺乏，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督。下一步改进措施：一是在做出决策之前，我们需要明确项目的目标和需求，明确整个项目的方向和目标，充分考虑项目程序的规范性、过程是否符合有关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况；考虑绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。二是结合本单位的职能职责，科学合理的编制本单位资金预算。广泛征求项目受益群众意见建议，确保预算科学合理。三是进一步细化预算工作，提高预算的科学性、合理性、严谨性。加强编制依据和测算深度，确保实际执行与项目预算绩效不存在偏差。项目由县财政局和自然资源部门共同组织实施，可以有效规范项目的实施和监督管理。项目流程不应该过于繁琐，避免过多则流于形式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 本级资金 | 1,276.94 | 7,827.42 | 7,827.42 | - | - | - |  |
|  | 其他资金 | 8.00 | 462.49 | 462.49 | - | - | - |  |
|  | 合计 | 1,284.94 | 8,289.91 | 8,289.91 | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制，启动历史遗留矿山图斑的治理，督促乡镇级国土空间规划工作，全力解决小区（楼栋）不动产证的办理问题，加大对耕地的保护力度，严守耕地红线，合理集约节约土地资源的利用。 |  |  | 2024年我单位全年预算数为8289.91万元，全年执行数为8289.91万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1、启动36个历史遗留矿山图斑的治理；2、督促13个乡镇级国土空间规划；3、全力解决35个问题小区（楼栋）的办理不动产证；4、耕地保护面积达235.58万亩。通过以上工作的实施，守牢了安全生产底线，推进了村庄规划编制工作，化解了不动产登记难的问题，落实了耕地保有量工作，助推了县域经济社会高质量发展。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 启动历史遗留矿山图斑的治理数量（个） | <=36个 | 奇台县自然资源局2024年工作计划 | 39 | =36个 | 39 |  |
|  |  | 督促乡镇级国土空间规划数量（个） | <=13个 | 奇台县自然资源局2024年工作计划 | 16 | =13个 | 16 |  |
|  |  | 全力解决问题小区（楼栋）的办理不动产证数量（个） | <=35个 | 奇台县自然资源局2024年工作计划 | 15 | =35个 | 15 |  |
|  |  | 耕地保护面积（万亩） | >=235.58万亩 | 奇台县自然资源局2024年工作计划 | 20 | =235.58万亩 | 20 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]14号化解历年欠款资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 54.65 | 3,634.13 |  |  | 3,634.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.65 | 3,634.13 |  |  | 3,634.13 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过关于拨付奇台县自然资源局化解历年欠款资金的通知（奇财农[2024]14号）、关于下达奇台县2024年中小企业欠款项目化解的通知（奇财债[2024]4号）、关于化解奇台县金晔电脑办公用品中心债务的通知（奇财农[2024]1号）、关于下达奇台县2024年中小企业欠款项目化解的通知（奇财债[2024]4号），关于下达2023年第六批自治区预算内投资的通知（昌州财办建[2023]14号），完成债务化解37笔，涉及债务化解金额足额支付，确保债务在2024年12月底之前有效化解，有效保障单位良好信用，让支付对象满意。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目支付债务金额3634.13万元，及时准确地支付债务37笔，通过该项目的实施，保障了单位的良好信用，提升了支付对象的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数（笔） | 10 | =37笔 | =37笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务资金支付完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还款准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务资金按期支付率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]19号耕地占用税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 490.23 | 555.26 |  |  | 554.57 |  | 10 |  | 99.88% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490.23 | 555.26 |  |  | 554.57 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过《中华人民共和国耕地占用税法》、《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》、《关于做好耕地占用税部门协作和信息交换工作的通知》（新财税法〔2023〕2号）法规及文件，依法缴纳耕地占用税，有效控制了非农业建设对耕地的占用，保护了农用耕地，促进了土地管理，有助于增加国家的财政收入，用于农业发展和土地资源的保护，为社会经济发展创造了良好的环境。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目缴纳耕地占用税555.26万元，涉及土地面积102.69公顷，涉及批次转用项目16个，通过该项目的实施，合理有效的保护了土地资源，提升了相关部门的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及土地面积 | 10 | >=102.69公顷 | =102.69公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及批次转用项目个数 | 10 | >=16个 | =16个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地占用税缴纳及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 耕地占用税缴纳时限 | 10 | <=30日 | =16日 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位缴纳耕地占用税的时间比税务局计算的滞纳金时间要早，多余的滞纳金退回财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 合理有效保护土地资源 | 20 | 有效保护 | 有效保护 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]22号榆树林度假村测绘费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.50 | 0.50 |  |  | 0.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.50 | 0.50 |  |  | 0.50 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据县人民政府工作安排，对奇台县榆树林度假村用地范围进行外业测绘、套合二调三调数据库，确保了资产核实准确、清晰以及确保了资产管理工作常态化、规范化。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目完成测绘套合图纸数量1张，摸排测绘地块数量1个，地块测绘完成率100%，地块测绘及时率100%，项目预算控制率100%，通过该项目的实施，有效保护地块内林地资源，提升了相关部门满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 摸排测绘地块数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 测绘套合图纸数量 | 10 | =1张 | =1张 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地块测绘完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 地块测绘的及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护地块内林地资源 | 20 | 有效保护 | 有效保护 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 10 | >=92% | =92% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]23号连生才案件罚款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据奇台县人民政府下发《关于自然资源局有关事项的批复》（奇政函【2024】29号）文件，依据（2019）新2325行初5号《新疆维吾尔自治区奇台县人民法院行政判决书》、县水利局《关于为连生才办理相关证件范围的函》，为连生才办理林权不动产登记，并向乌鲁木齐铁路运输法院缴纳罚款50000元，现乌鲁木齐铁路运输法院已结案，使得连生才的不动产权更加明确，权益不受他人侵犯，更加具有保障。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目实际执行罚款保障项目数量1个，执行罚款的案件数量1个，执行案件罚款完成率100%，执行案件罚款及时率100%，项目预算控制率100%，通过该项目的实施，有效维护了群众不动产权益，提升了群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执行罚款的案件数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 执行罚款保障项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 执行案件罚款完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行案件罚款及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众不动产权益 | 20 | 有效维护 | 有效维护 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=94% | =94% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]30号项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 211.04 | 211.04 |  |  | 211.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 211.04 | 211.04 |  |  | 211.04 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据关于拨付自然资源局项目资金的通知（奇财农[2024]30号）、关于拨付2023年奇台县实施地下水水位下降整治实现“三影重叠”核查工作技术服务费的通知（奇财农[2024]32号），为确保第三方企业继续提供服务，保障日常车辆运转正常，切实解决资金问题。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目支付项目资金及公务用车的运行维护费共计211.04万元，完成出具报告14个，保障公务用车8辆，涉及案件诉讼宗地数量7宗，报告均已验收完毕，资金均在2024年12月25日前支付完毕，通过该项目的实施，保障了单位的良好信用，提升了相关企业的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量（个） | 10 | =14个 | =14个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障公务用车数量（辆） | 10 | =8辆 | =8辆 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及案件诉讼宗地数量（宗） | 10 | =7宗 | =7宗 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收报告合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 | 5 | =2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车车辆维修费（万元） | 10 | =12.28万元 | =12.28万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 委托第三方报告服务费（万元） | 10 | =187.27万元 | =187.27万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 案件涉及诉讼费（万元） | 10 | =3.77万元 | =3.77万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车车辆燃油费（万元） | 10 | =3.50万元 | =3.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关企业满意度（%） | 5 | >=92% | =92% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]7号，2024年历史遗留砂坑生态修复治理项目前勘费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4.90 | 4.90 |  |  | 4.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.90 | 4.90 |  |  | 4.90 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据关于拨付2024年历史遗留砂坑生态修复治理项目前勘费用的通知（奇财农[2024]7号），由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队承办设计，出具可行性研究报告1份，预算成本控制在4.9万元以内（包含4.9万元），资金使用合规，单位满意度达95%以上。 |  |  |  |  |  | 截止至2024年12月31日，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队出具可行性研究报告1份，报告保障1个项目，出具报告信息获取率100%，出具报告及时率100%，报告成本预算控制率100%，通过该项目的实施，有效提供了修复治理项目的参照依据，促进了后续项目落地。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具可行性研究报告（份） | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 报告保障项目数量（个） | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具报告信息获取率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 出具报告及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 报告成本预算控制率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供修复治理项目参照依据 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]8号，西北湾镇西北湾村征地补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,058.66 | 2,272.02 |  |  | 1,862.38 |  | 10 |  | 81.97% |  | 5.49 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,058.66 | 2,272.02 |  |  | 1,862.38 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于重新公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》（新自然资规〔2024〕1号）、《关于公布奇台县征收农用地区片综合地价标准的通知》（奇政发〔2020〕98号），通过拨付征地补偿费、土地出让金等，切实解决了人民群众所需所盼，确保相关项目工作顺利实施。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目涉及的5笔补偿费均已按期准确支付成功，共计支付1862.38万元，通过该项目的实施，有效保障了单位的良好信用，提升了支付对象的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征地补偿费支付笔数（笔） | 10 | =5笔 | =5笔 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 征地补偿费支付完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 征地补偿费还款准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 征地补偿费按期支付率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于一笔指标重复下了两次，导致支付率比预算率低。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.49分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财农[2024]9号，项目耕地开垦费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.59 | 36.37 |  |  | 36.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.59 | 36.37 |  |  | 36.37 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》（新计价房〔2001〕500号），涉及占用耕地报批建设用地的，需向财政缴纳耕地开垦费30000/每亩，通过足额缴纳耕地开垦费，切实解决了人民群众所需所盼，确保土地报批工作顺利实施。 |  |  |  |  |  | 截至2024年12月31日，该项目缴纳耕地开垦费36.37万元，涉及占用耕地面积112.04亩，通过该项目的实施，提升了土地资源的利用，获得了用地单位的满意度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及占用耕地面积（亩） | 10 | >=112.04亩 | =112.04亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 耕地开垦费缴纳准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 缴纳耕地开垦费比例（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 耕地开垦费按期支付率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升土地资源的利用 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用地单位满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 奇财预[2024]87号2024年不动产证办理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奇台县自然资源局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 29.96 |  | 10 |  | 99.87% |  | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 29.96 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过《奇台县2023年不动产登记领域民生实事工作方案》，按照方案内容开展民生领域相关工作，以服务民生为主线，以满足群众需求为导向，通过信息共享、部门联动、集成服务，进一步优化不动产登记“一窗受理、并行办理”“网上服务大厅”效能，推动不动产转移登记与水电气联动过户、企业不动产登记一件事联办等落地见效，不断提升不动产登记服务便捷化、高效化。 |  |  |  |  |  | 截止至2024年12月31日，不动产登记数量12000个，不动产电子证照生成率100%，不动产办结时限在5个工作日，不动产证书成本8万元，推动不动产信息共享率70%，增加非税收入金额50万元，通过该项目的实施，推动了不动产转移登记与水电气联动过户、企业不动产登记一件事联办等落地见效，提升了不动产登记服务便捷化、高效化。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记数量 | 20 | >=12000个 | =12000个 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 不动产电子证照生成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 不动产办结时限 | 10 | <=5工作日 | =5工作日 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产证书成本 | 8 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 推动不动产信息共享率 | 12 | >=70% | =70% | 100 | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加非税收入金额 | 20 | >=50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老百姓满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 第四部分 部门决算报表（见附表）

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表》

## 三、《支出决算表》

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》